## 在研产品动态管理
在研产品（项目）周进展情况（2012.09.24-2012.09.28）
项目集 | 项目集经理 | 项目分类 | 项目名称 | 项目总体进度 | 风险状态 | 风险情况 | 应对措施 | 产品经理 | 副产品经理 | 项目经理
金融产品线（其中主要在研产品为Q系列，其它均处于运维状态）
QICore+国联 | 廖必栋 | Q基础 | 国泰安 QICore-基础平台 V1.0 | 40 |  |  |  | 廖必栋 | 孙超 | 许强
|  | QIA | 国联期货项目 |  |  |  |  | 李波文 | 徐小兰 | 廖必栋
QIALite＋QIA＋QIT | TIM | QIA | 国泰安 QIA-Lite 轻量版V1.0 |  |  |  |  | TIM | 徐小兰 | 庞晶晶
|  | QIA | 国泰安 QIA-宽研究 V1.0 |  |  |  |  | 杨波 | 徐小兰 | 刘三高
|  | QIT | 国泰安 QIT-统计套利平台 V1.0 | 88 |  |  |  | 杨波 | 孙超 | 刘威
CSMAR API+量化投资数据平台 | 庞子龙 | QID | 行情源监控系统软件 V1.0 |  |  |  |  | 许强 | 许昭 | 陈镜全
|  |  | 国泰安 QID-CSMAR API V1.0 |  |  |  |  | 庞子龙 | 邓先华 | 李昊
|  |  | 国泰安 QID-量化投资数据平台 V1.0 |  |  |  |  | 庞子龙 | 陈杰 | 叶佳
研究类产品集 | 凌宗平 | 研究型项目 | 算法策略研究 V1.0 |  |  |  |  | 廖常青 | 吴穗华 | －
|  |  | 因子仓库 |  |  |  |  | 凌宗平 | 林宁 | －
|  |  | 风险控制模型 |  |  |  |  | 凌宗平 | 贾淑芹 | －
NT | 陈杰 | NT | 国泰安金融信息终端(NT) V1.0 |  |  |  |  | 陈杰 | 叶弘柿 | 郝煜
QIC+虚拟交易所 | 裴志文 | QIC | 国泰安 QIC-宽投顾 V1.0 |  |  |  |  | 李勇静 | － | 许强
|  | 虚拟交易所 | 虚拟交易所 |  |  |  |  | 裴志文 | － | 毛吉安
学术产品线（其中主要在研产品为E系列，营销实验室，工商管理实验室，教育信息化，物流实验室，财税审，物联网等，其它均处于运维状态）
银行+保险 | 杨天平 | 银行产品 | 网上银行模拟教学系统V1.0 | 已发布 | - | - | - | 杨天平 | 彭振飞 | 毛吉安\梁建腾\李建华
|  |  | 网上银行模拟教学系统V2.0 | 立项阶段 | - | - | - | 杨天平 | 彭振飞 | 毛吉安\梁建腾\李建华
金融实验室+MP+大屏 |  | 证券产品 | 虚拟交易所-北方民族大学定制版 | 在重点定制项目中描述 | - | - | - | 杨天平 | 姚锐 | 毛吉安\卢斌\廖田才
国泰安桌面+4易 |  | - | - | 运维产品 | - | - | - | 汪文君 | 胡敬爽 | N/A
创业就业实验室+代理产品+内部整合产品 | 卓元元 | -: 创业就业产品; -: 创业就业信息平台; 汪文君: 卓元元; 胡敬爽: 高思凯、陶明明; N/A: 彭汉生\丁铜灿
营销实验室 | 张志凯 | -: 营销实验室; -: 商务礼仪实训软件; 汪文君: 张志凯; 胡敬爽: 吴永祥; N/A: 姬如玉
|  |  | 营销策划实训软件 |  |  |  |  | 张志凯 | 吴永祥 | 程肖
|  |  | 市场营销沙盘实训软件 |  |  |  |  | 张志凯 | 吴永祥 | 李义旺
工商管理实验室 |  | -: 工商管理实验室; -: 人力资源实训软件; 汪文君: 张志凯; 胡敬爽: 郭向阳; N/A: 姬如玉
|  |  | 连锁加盟实训软件 |  |  |  |  | 张志凯 | 郭向阳 | 姬如玉
|  |  | 企业注册登记实训软件 |  |  |  |  | 张志凯 | 郭向阳 | 姬如玉
数字化教学平台+跨专业综合实训平台+资源共建共享平台 | 黄惠青 | -: 基础平台; -: 跨专业综合实训平台; 汪文君: 黄惠青; 胡敬爽: 汪文君; N/A: 高国明\丁杜奎
|  |  | 资源共建共享平台 |  |  |  |  | 黄惠青 | 汪文君 | 高国明\丁杜奎
计算机应用实训系列+多媒体实训 |  | -: IT产品; -: 多媒体实训系列; 汪文君: 黄惠青; 胡敬爽: 李晓; N/A: 丁杜奎\毛泽华
均衡发展实验室+社区辅导中心 |  | -: 基础教育; -: 社区辅导中心; 汪文君: 黄惠青; 胡敬爽: 汪文君; N/A: 丁杜奎\咸文川
卫生信息化综合实训实验室+代理产品 | 吴京美 | -: 医疗信息; -: 卫生信息化综合实训实验室; 汪文君: 梁小勇; 胡敬爽: 赵东初; N/A: 刘金林
物流实验室+大红鹰项目 | 房巧红 | -: 物流实验室; -: 运输车辆管理系统; 汪文君: 房巧红; 胡敬爽: 谢钧; N/A: 刘路
|  |  | 大红鹰大宗商品地理信息系统教学软件 |  |  |  |  | 房巧红 | 谢钧 | 冯楚福
|  |  | 仓储管理教学软件 |  |  |  |  | 房巧红 | 谢钧 | 童水生
3D物流实训产品 |  | -: 3D物流实训室; -: 3D-WMS仓储管理系统; 汪文君: 房巧红; 胡敬爽: 谢钧; N/A: 习森
|  |  | 3D-TMS运输管理系统 |  |  |  |  | 房巧红 | 谢钧 | 习森
财会基础实训产品 | 肖磊 | - | - | 运维产品 | - | - | - | 肖磊 | - | 魏巍
财会专业实训产品 |  | - | - | 运维产品 | - | - | - | 肖磊 | - | 魏巍
综合综合实验室 |  | - | - | 运维产品 | - | - | - | 肖磊 | - | 魏巍
汽车实训产品系列+代理 | 鲍清岩 | - -: 汽车实训室; - -: 汽车维修仿真实训系统; 肖磊 肖磊: 鲍清岩; - -: 高智强; 魏巍 魏巍: -
|  |  | 汽车商务仿真实训系统 |  |  |  |  | 鲍清岩 | 高智强 | -
物联网实训产品系列+代理 |  | - -: 物联网实训室; - -: Zigbee采集与反向控制实验--现代农业温湿度采集与灌溉控制系统; 肖磊 肖磊: 鲍清岩; - -: 苗波涛; 魏巍 魏巍: -
|  |  | GPRS网关远传实验－－远程温湿度采集系统 |  |  |  |  | 鲍清岩 | 苗波涛 | -
|  |  | 基于3D运动传感器的智能防盗系统 |  |  |  |  | 鲍清岩 | 苗波涛 | -
|  |  | 基于Zigbee技术的停车场智能车位引导系统 |  |  |  |  | 鲍清岩 | 苗波涛 | -
|  |  | Zigbee+GPRS+3D/红外防盗/火焰/煤气等传感数据远传实验--远程智能家居监控系统 |  |  |  |  | 鲍清岩 | 苗波涛 | -
|  |  | Zigbee手持式图书盘点查询系统 |  |  |  |  | 鲍清岩 | 苗波涛 | -
动漫产实训产品系列+代理 |  | 动漫实训室 | - | 运维产品 | - | - | - | 鲍清岩 | 魏洪亮 | -
重点定制项目
Q系列 | QIA | -: 广发期货项目
国联期货项目
| QID | -: 宁波大红鹰网站
| QIC | -: 国信证券项目
长江证券项目
东方证券项目
北方民族大学项目
方正证券项目
E系列 |  | -: 首都师范大学项目
本周研发成果及下周目标
项目分类 | 项目名称 | 动漫实训室: 本周主要成果; -: 下周目标
Q系列
E系列+计算机基础教育
E系列 | 教育平台v1.0
教育平台v2.0
均衡发展实验室v3.0
网上银行模拟教学系统
计算机基础实验室+计算机实训教学系统 | 计算机基础实验室平台
Windows实训教学系统
Office2003实训教学系统
Office2010实训教学系统
Dreamweaver实训教学系统
Flash实训教学系统
Photoshop实训教学系统
营销实验室
营销实验室 | 商务礼仪实训软件
营销策划实训软件
营销沙盘实训软件
工商实验室
工商实验室 | 连锁加盟实训软件
人力资源实训软件
企业注册登记实训软件

## 产品汇总信息
产品汇总信息2012.09.27
产品分类 | 序号 | 名称 | 版本 | 现状 | 市场 | 备注
数据应用 |  | 数据产品线
| 1 | CSMAR数据库 |  | 维护阶段 | 机构/高校
| 2 | Csmar Solution | V2.7 | 开发阶段 | 机构/高校
| 3 | CSMAR数据库更新
数据查询产品线
| 1 | Csmar数据查询系统 | V4.0 | 维护阶段 | 机构/高校 | 国内局域网版+国内终端版+海外终端版
| 2 | Csmar Solution | V2.7 | 开发阶段 | 机构/高校
| 3 | 因子库 |  | 开发阶段
| 4 | 风控模型 |  | 开发阶段
| 5 | 算法数据和冲击成本模型 |  | 开发阶段
| 6 | 金融模型动态模拟系统 | V1.0 | 维护阶段 | 高校为主
数据辅助产品线（不对外销售）
| 1 | 高频生产系统 | V1.1.2 | 维护阶段 | 内部应用 | 内部项目，对外销售未确定
| 2 | 通讯组件系统 | V5.1.2 | 维护阶段 | 内部应用 | 内部项目，对外销售未确定
| 3 | UTS系统 | V1.0 | 需求阶段 | 内部应用 | 内部项目，对外销售未确定
| 4 | 中心库系统 | V1.1 | 开发阶段 | 内部应用 | 完成一二期的工作，目前进入第三期规划,内部项目，对外销售未确定
| 5 | 监控系统 | V1.0 | 维护阶段 | 内部应用 | 内部项目，对外销售未确定
数据定制产品线
| 1 | 保护者基金网站 | V1.0 | 维护阶段 | 机构
| 2 | 东盟研究云数据中心 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 3 | 物流资源数据服务中心 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 4 | 数据产品定制 |  |  | 机构/高校 | 非标准化产品方式提供
金融服务 | Q基础 | Q基础架构
| 1 | Q基础架构 |  | 开发阶段
| QIA | 量化投资研究平台线
| 1 | 量化投资研究平台 | V2.1 | 开发阶段 | 机构/高校
| 2 | QIA | V1.0 | 设计阶段
| 3 | QIA_Lite |  | 开发阶段
| QIT | 策略交易产品线
| 1 | 股指期货套利系统 | V3.0 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本
| 2 | 算法交易系统 | V2.1 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本
| 3 | QIT-TCS |  | 开发阶段
| 4 | QIT-SAP |  | 开发阶段
| 5 | QRC电子量化交易系统 | V2.4 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本
| 6 | 统计套利执行平台 | V1.0 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本(9月发布）
| QIC | 量化投顾产品线
| 1 | QIC | V1.0 | 立项阶段 | 机构/高校
| 2 | QIC | V1.5 | 立项阶段 | 机构/高校
| 3 | 国联项目 |  | 立项阶段 | 定制
| 4 | QIC | V2.0 | 需求阶段 | 机构/高校
| 5 | 国信证券定制 |  | 测试阶段
| 6 | 长江证券定制 |  | 测试阶段
| 7 | 东方证券定制 |  | 测试阶段
| 8 | 北方民族大学定制 |  | 开发阶段
| 9 | 虚拟交易所融资融券 | V1.0 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本
| QID | 量化投资数据产品线
| 1 | 实时行情系统 | V1.5 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本
| 2 | API | V1.0 | 开发阶段
| 3 | QID | V1.0 | 需求阶段
| 4 | 大红鹰学校定制 |  | 开发阶段
| 5 | 高频数据 | V2.0 | 维护阶段 | 机构/高校 | 现阶段销售的标准版本
| 6 | 高频数据查询系统 | V1.0 | 维护阶段 | 机构/高校
NT
| 1 | NT | V1.0 | 开发阶段 |  | 与日方合作项目
金融教育 | VE | 证券产品线
| 1 | 虚拟交易所 | V4.5 | 维护阶段 | 高校 | 高校销售的标准版本,不包含融资融券
| 2 | 虚拟交易所 | V5.0 | 开发阶段 | 高校 | 包含融资融券
| 3 | 虚拟交易所撮合结算系统网关 | V3.0 | 维护阶段 | 高校 | 主要对接算法交易系统
| 4 | 虚拟交易所撮合结算系统 | V3.1 | 维护阶段 | 高校 | 主要对接股指期货套利系统模拟撮合（量投部暂无研发资源投入升级对接）
| BK | 银行产品线
| 1 | 商业银行经营管理业务软件 | V3.0 | 维护阶段 | 高校 | 现阶段销售的标准版本
| 2 | 商业银行核心业务教学软件 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 3 | 商业银行综合业务教学软件 | V5.0+V4.0 | 维护阶段 | 高校 | V5.0为C/S版本，V4.0为B/S版本
| 4 | 商业银行国际结算业务教学软件 | V4.0+V2.0 | 维护阶段 | 高校 | V2.0为C/S版本，V4.0为B/S版本
| 5 | 商业银行信贷管理教学软件 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 6 | 中央银行监管业务软件 | V3.0 | 维护阶段 | 高校
| 7 | 商业银行全行管理系统 | V5.0 | 维护阶段 | 高校
| 8 | 商业银行中心机房管理系统 | V5.0 | 维护阶段 | 高校
| 9 | 银行产品业务培训系统 | V3.0 | 维护阶段 | 高校
| 10 | 金融实训综合软件平台 | V3.0 | 维护阶段 | 高校
| 11 | 银行资讯终端 | V1.0 | 维护阶段 | 高校
| 12 | 国泰安网上银行模拟教学系统 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 13 | 银行数据库 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| IS | 保险产品线
| 1 | 商业保险公司财险综合业务教学软件 | V3.0 | 维护阶段 | 高校
| 2 | 商业保险公司寿险综合业务教学软件 | V3.0 | 维护阶段 | 高校
| 3 | 商业保险公司综合业务教学系统 | V3.0+V4.0 | 维护阶段 | 高校 | V3.0为C/S版本，V4.0为B/S版本
| 4 | 保险资讯终端 | V1.0 | 维护阶段 | 高校
| 5 | 保险数据库 | V1.0 | 维护阶段 | 高校
| LAB | 集成产品线
| 1 | 实验室管理平台-广金定制版 | 定制 | 维护阶段 | 高校
| 2 | 实验室管理平台 | V4.0 | 维护阶段 | 高校 | 高校销售的标准版本，默认发布4.1版本，提供4.0版权证
| 3 | 学习易 | V1.0 | 维护阶段 | 高校
| 4 | 论文易 | V1.1 | 维护阶段 | 高校
| 5 | 备课易 | V3.0 | 维护阶段 | 高校
| 6 | 课程易 | V1.5 | 维护阶段 | 高校
| 7 | 中国实证研究网 | 定制 | 维护阶段 | 高校 | 增值服务资料发布平台，非销售产品
| 8 | 国泰安桌面 | V1.0 | 发布阶段 | 高校
| 9 | 实验室管理平台 | V4.2 | 发布阶段 | 高校 | 可在其基础上定制银行/创业/财会等平台版本
E系列
| 1 | 网银V2.0 |  | 立项阶段 | 学校
| 2 | 均衡发展实验室V3.0 |  | 立项准备阶段
MP
| 1 | 市场通标准版定制版本（银行/保险/物流资讯版） | V1.0.4.8 | 维护阶段 | 高校 | 现阶段销售的标准版本
| 2 | 市场通标准版 | V2.001 | 维护阶段 | 高校 | 现阶段销售的标准版本
大屏幕
|  | 金融信息大屏幕系统/万能大屏幕管理软件 | V1.4 | 维护阶段 | 高校 | 现阶段销售的标准版本
| 1 | 金融信息大屏幕系统/万能大屏幕管理软件 | V2.0 | 立项阶段 | 高校
创业教育 | A | 自研内整产品
| 1 | 实验室管理平台 | V4.1+V4.2 | 维护阶段 | 学术 | 内部整合金融教育事业部产品
| 2 | 万能大屏幕管理软件 | V2.0 | 维护阶段 | 学术 | 内部整合金融教育事业部产品
| 3 | 市场通（创业金融终端系统） | V2.0 | 维护阶段 | 学术 | 内部整合金融教育事业部产品
| 4 | 财务管理实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 学术 | 内部整合财税审事业部产品
| 5 | 创业就业信息平台 | V1.0 | 提升阶段 | 学术
| 6 | 虚企交易所 | V1.0 | 提升阶段 | 学术
| 7 | 行业研究数据库 | - | 维护阶段 | 学术 | 内部整合数据应用事业部产品
| B | 外引整合产品
| 1 | 创业先锋学习管理平台软件 | - | 包销模式 | 学术 | 外部引进因纳特产品
| 2 | 创业先锋实践教学沙盘 | - | 包销模式 | 学术 | 外部引进因纳特产品
| 3 | 连锁加盟创业训练软件 | - | 包销模式 | 学术 | 外部引进因纳特产品
| 4 | 创业先锋实战演练软件 | - | 包销模式 | 学术 | 外部引进因纳特产品
| 5 | 对外贸易模拟实训平台 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进世格产品
| 6 | 商务谈判训练软件 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进因纳特产品
| 7 | 企业商战模拟对抗系统 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进溢润伟业产品
| 8 | 营销竞争策略物理沙盘 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进因纳特产品
| 9 | 电子商务经营决策系统 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进晨鸟科技产品
就业教育 | A | 自研内整产品
| 1 | 实验室管理平台 | V4.1+V4.2 | 维护阶段 | 学术 | 内部整合金融教育事业部产品
| 2 | 万能大屏幕管理软件 | V2.0 | 维护阶段 | 学术 | 内部整合金融教育事业部产品
| 3 | 创业就业信息平台 | V1.0 | 提升阶段 | 学术
| 4 | 就业直通车 | V1.0 | 维护阶段 | 学术
| B | 外引整合产品
| 1 | 招聘及面试仿真模拟平台系统 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进溢润伟业产品
| 2 | 大学生职业能力测评系统 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进北森产品
| 3 | 在线考试系统 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进奥瑞文产品
| 4 | 远程教学培训视频系统 | - | 代理模式 | 学术 | 外部引进科达云视讯产品
工商管理 | A | 营销实验室
| 1 | 市场营销实训系统 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 2 | 市场调查分析实训系统 | V2.0 | 已发布 | 高校
| 3 | 大客户销售实训软件 | V4.0 | 已发布 | 高校
| 4 | 市场营销案例分析软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 5 | 商务礼仪实训软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 6 | 营销策划实训软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 7 | 市场营销沙盘实训软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
营销产品 | 1 | 国际市场营销模拟软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 2 | 消费者行为分析软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 3 | 产品管理模拟软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 4 | 服务营销模拟软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 5 | 营销产品定价策略软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 6 | 营销渠道决策与管理模拟软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 7 | 网络营销实训软件 | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 8 | 市场营销实训系统(分析版) | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| 9 | 市场营销实训系统(实战版) | V1.0 | 前期规划阶段 | 高校、高职、中职
| B | 工商管理实验室
| 1 | 企业经营决策实训系统 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 2 | ERP沙盘对抗软件 | V2.0 | 已发布 | 高校
| 3 | 人力资源实训软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 4 | 企业注册登记实训软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 5 | 连锁加盟实训软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| C | 其他
| 1 | 国际贸易仿真模型沙盘 |  | 已发布 | 高校
| 2 | 开放实验室平台系统（单点登录） | V2.0 | 已发布 | 高校
教育信息化 | FL | 基础平台产品线
| 1 | 数字化教学平台 | V1.0 | 设计阶段 | 高校、高职、中职
| 2 | 职业技能实训系统 | V1.0 | 设计阶段 | 高职、中职
| 3 | 无纸化考核系统 | V5.0 | 维护阶段 | 学校/机构
| 1 | 跨专业综合实训平台 | V1.0 | 设计阶段 | 高校、高职、中职
| 2 | 资源共建共享平台 | V1.0 | 设计阶段 | 高校、高职、中职、区域
| IT | IT产品线
| 1 | Windows实训教学系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校、高职、中职
| 2 | Word（2003/2010）实训教学系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校、高职、中职
| 3 | Excel（2003/2010）实训教学系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校、高职、中职
| 4 | Powerpoint（2003/2010）实训教学系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校、高职、中职
| 5 | Access实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 6 | Dreamweaver实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 7 | Flash实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 8 | Photoshop实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 9 | VB实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 10 | VF实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 11 | Java实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 12 | C实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 13 | C++ 实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 14 | C# 实训教学系统 | V2.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
| 15 | 网络工程实训系统 | V1.0 | 维护阶段 | 高校、高职、中职
| 16 | 信息安全实训系统 | V1.0 | 维护阶段 | 高校、高职、中职
| 17 | IT技能测评系统iTAS局域网版 | V5.0 | 维护阶段 | 学校
| 18 | IT技能测评系统iTAS广域网版 | V5.0 | 维护阶段 | 学校/机构
| 19 | IT技能测评系统iTAS高中会考版 | V5.0 | 维护阶段 | 教育机构
基础教育 | BA | 基础教育产品线
| 1 | 中学生均衡发展实验室 | V2.0 | 维护阶段 | 中学
| 2 | 生态电子书包 | V2.0 | 维护阶段 | 中学
| 3 | 选修（特色）课程教学平台 | V1.0 | 维护阶段 | 中学
| 4 | 社区辅导中心 | V1.0 | 前期规划阶段 | 中小学
| PR | 学前产品线
| 1 | 国泰安学前教育整体解决方案 |  | 前期规划阶段 | 学前教育
医疗信息 技术 | HI | 医疗信息产品线
|  | 卫生信息化综合实训实验室 | V1.0 | 开发阶段 | 高校、高职、中职
|  | 虚拟解剖实训实验室 | V2.0 | 前期规划阶段 | 高校
|  | 基础医学实训实验室 | V2.0 | 前期规划阶段 | 高校
| 1 | HealthOne 一体式开放平台 | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 2 | 医院信息系统HIS | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 3 | 电子病历系统EMR | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 4 | 检验信息系统LIS | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 5 | 放射科信息系统RIS | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 6 | 影像存储与传输系统PACS | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 7 | 绩效考核 | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 8 | 成本核算 | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 9 | 体检系统 | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 10 | 客户关系管理系统 | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
| 11 | 区域信息化 | v2.9.1 | 维护阶段 | 医院 | 可代理产品
物流教育 |  | 物流产品线
| 1 | 国际货代教学软件 | V2.0 | 已发布 | 高校
| 2 | 供应链管理教学软件 | V1.0 | 已发布 | 高校
| 3 | 集装箱码头管理教学软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 4 | 物流综合业务系统 | V3.06 | 已发布 | 高校
| 5 | 仓储管理教学软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 6 | 运输管理教学软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 7 | 配送管理教学软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 8 | 快递教学软件 | V1.0 | 已发布 | 高校
| 9 | 啤酒游戏管理教学软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 10 | 国际物流单证教学软件 | V2.0 | 已发布 | 高校
| 11 | 报关报检管理教学软件 | V1.0 | 已发布 | 高校
| 12 | 物流考试系统教学软件 | V3.0 | 已发布 | 高校
| 13 | 实践推演系统软件 | V2.0 | 已发布 | 高校
| 14 | 运输车辆管理系统 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 15 | 大红鹰大宗商品地理信息系统教学软件 | V1.0 | 开发阶段 | 高校 | 定制
| 16 | 仓储管理教学软件 | V4.0 | 开发阶段 | 高校 | v3.0的升级版
| 17 | 3D-WMS仓储管理系统 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 18 | 3D-TMS运输管理系统 | V1.0 | 开发阶段 | 高校
| 19 | 国际物流平台软件 | V1.0 | 发布阶段 | 高校
财税审教育 | BASS | 财会基础类
| 1 | 基础会计实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 2 | 成本会计实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 3 | 出纳实务实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 4 | 税收实务实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| PROF | 财会专业类
| 1 | 财务管理实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 2 | 财务分析实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 3 | 电子报税实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 4 | 税务会计实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 5 | 财务分岗实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 6 | 外贸会计实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 7 | 税务稽查实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 8 | 纳税筹划实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 9 | 审计单项实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 10 | 会计单项实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 11 | 预算会计实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 12 | 单证模拟实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 13 | 银行会计实训系统 | V2.1 | 维护阶段 | 高校
| 14 | 中小企业会计实训系统 | V2.2 | 维护阶段 | 高校
| 15 | 管理会计实训系统 | V2.3 | 维护阶段 | 高校
| 16 | 酒店业会计实训系统 | V2.4 | 维护阶段 | 高校
| 17 | 房地产会计实训系统 | V2.5 | 维护阶段 | 高校
| 18 | 旅游业会计实训系统 | V2.6 | 维护阶段 | 高校
| 19 | 商品流通企业会计实训系统 | V2.7 | 维护阶段 | 高校
| COMP | 财会综合类
| 1 | 会计综合实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 2 | 审计综合实训系统 | V2.0 | 维护阶段 | 高校
| 3 | 创新财会综合实训平台 | V2.1 | 维护阶段 | 高校
理工科教育 |  | 汽车产品线
| 1 | 汽车整车检测及维护综合实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 2 | 汽车电控发动机实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 3 | 汽车底盘实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 4 | 汽车电子电器实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 5 | 汽车变速器实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 6 | 汽车空调实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 7 | 汽车钣金喷漆实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中职、高职 | 发布时间：8月15日
| 8 | 汽车维修仿真实训系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中职、高职 | 发布时间：8月31日
| 9 | 汽车商务仿真实训系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中职、高职 | 发布时间：8月31日
物联网产品线
| 1 | 国泰安GTA-1000系列物联网实验箱（标配型） | v1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 8月15日发布
| 2 | 国泰安GTA-1000系列物联网实验箱（定制型） | v1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 8月15日发布
| 3 | Zigbee采集与反向控制实验--现代农业温湿度采集与灌溉控制系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中高职，高校 | 9月30日发布
| 4 | GPRS网关远传实验－－远程温湿度采集系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中高职，高校 | 9月30日发布
| 5 | 基于3D运动传感器的智能防盗系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中高职，高校 | 9月30日发布
| 6 | 基于Zigbee技术的停车场智能车位引导系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中高职，高校 | 9月30日发布
| 7 | Zigbee+GPRS+3D/红外防盗/火焰/煤气等传感数据远传实验--远程智能家居监控系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中高职，高校 | 9月30日发布
| 8 | Zigbee手持式图书盘点查询系统 | V1.0 | 整合阶段 | 中高职，高校 | 9月30日发布
动漫产品线
| 1 | 传统手绘实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 硬件供应商均已谈好合作
| 2 | 动画制作实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 硬件供应商均已谈好合作
| 3 | 定格动画实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 软硬件供应商均已谈好合作
| 4 | 动作捕捉实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 软硬件供应商均已谈好合作
| 5 | 录音实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 市场整合
| 6 | 集群渲染实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 软硬件供应商均已谈好合作
| 7 | 展示厅 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 软硬件供应商均已谈好合作
| 8 | 泥塑实训室 | V1.0 | 产品整合完毕 | 中高职，高校 | 市场整合
Note on D106: 含硬件
Note on D124: 含硬件