## 立项产品
国泰安2012年立项产品列表
编号 | 事业部 | 项目名称 | 产品经理 | 项目经理 | 立项时间 | 立项时间 | 结束时间 | 产品类型 | 备注
1 | 数据事业部 | 国泰安中心库系统软件V1.5 | 曹晓玲 | 叶佳 | 2012-01-16 | 2012-03-07 | 2012-06-29 | 既有产品
2 |  | Q系列产品QID-CSMAR API V1.0 | 邓先华 | 李昊 | 2012-05-15 |  | 2012-11-22 | 新产品
3 |  | 国泰安高频产品库V1.4-深圳Level2历史高频数据入库 | 韦联旺、黄远飞 | 贺亮 | 2012-10-16 |  | 2012-11-21 | 既有产品
4 |  | 国泰安高频数据生产系统软件V1.2 | 王健宇 | 陆召军 | 2012-02-01 | 2011-08-29 | 2012-06-15 | 既有产品 | 暂停后，在2012-09-03重新启动，于2012-09-14结束
5 |  | 国泰安高频数据生产系统V1.3 | 韦联旺 | 蒋申元、陆召军 | 2012-06-18 |  | 2012-08-24 | 既有产品
6 |  | 国泰安UTS数据同步软件V1.0 | 林蕾 | 陆召军 | 2012-05-14 | 2012-02-20 | 2012-08-24 | 定制产品
7 |  | 宁波大红鹰学院大宗商品网站V1.0 | 王健宇 | 刘耀锋 | 2012-06-01 |  | 2012-12-15 | 定制产品
8 |  | 国泰安物流资源数据服务中心V1.0 | 林蕾 | 刘耀锋 | 2012-02-03 | 2012-02-13 | 2012-03-28 | 定制产品
9 |  | 上海Level2历史高频数据修正V1.3 | 黄远飞 | 贺亮 | 2012-11-15 |  | 2012-12-24 | 既有产品
1 | 金融商管教育事业部 | 国泰安长江证券虚拟交易所 | 李勇静 | 梁健腾 | 2011-12-12 |  | 2012-09-14 | 定制产品
2 |  | 国泰安虚企交易所V2.0 | 黄德华 | 李健华 | 2012-07-03 |  | 2012-10-18 | 定制产品
3 |  | 国泰安虚拟交易所-国信证券 | 李勇静 | 梁健腾 | 2012-07-03 |  | 2012-08-31 | 定制产品
4 |  | 国泰安虚拟交易所V6.0 | 成杨 | 李健华 | 2012-10-22 |  | 2013-04-30 | 既有产品 | 2012年11月13日起，项目经理由董列涛变更为李健华
5 |  | 国泰安桌面系统软件V1.0 | 刘晓川 | 章红健 | 2011-12-05 | 2012-12-05 | 2012-03-30 | 新产品
6 |  | 国泰安虚拟交易所网关V4.0 | 裴志文 | 梁健腾 | 2012-05-02 |  | 2012-08-15 | 既有产品
1 | 量投事业部 | 国泰安算法交易软件(ATS)V2.2.2 | 廖常青 | 孙超 | 2012-02-09 | 2010-12-14 | 2012-04-02 | 既有产品
2 |  | 国泰安算法交易国内机构版V2.2.2 | 廖常青 | 罗春香 | 2012-06-11 | 2011-10-08 | 2012-07-06 | 既有产品
3 |  | 国泰安交易通道系统V1.0 | 廖常青 | 林树进 | 2012-05-17 |  | 2012-09-29 | 新产品
4 |  | 国泰安股指期货套利系统V3.5 | 孙超 | 孙超 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-06-01 | 既有产品
1 | 物流事业部 | 国泰安3D_TMS虚拟运输管理系统 | 谢钧 | 习森 | 2011-12-10 |  | 2012-06-30 | 新产品
2 |  | 国泰安国际物流平台 | 刘路 | 刘路 | 2012-02-02 |  | 2012-06-30 | 新产品
3 |  | 国泰安航运经营管理实训系统V1.0 | 刘路 | 刘路 | 2012-05-07 |  | 2012-09-20 | 新产品
4 |  | 国泰安3D_WMS虚拟仓储管理系统V1.0 | 谢钧 | 习森 | 2012-05-21 |  | 2012-09-30 | 新产品
5 |  | 国泰安世界大宗商品地理信息教学系统V1.0 | 谢钧 | 冯楚福 | 2012-06-18 |  | 2012-11-30 | 定制产品
6 |  | 智能RFID物流大赛系统V1.0 | 昝兴勇 | 童水生 | 2012-11-10 |  | 2012-11-30 | 定制产品
7 |  | 河南交院地理信息投标演示系统 | 谢钧 | 冯楚福 | 2012-12-18 |  | 2012-12-31 | 定制产品
8 |  | 国泰安综合第三方物流实训平台V1.0 | 胡凌 | 周文雄 | 2012-12-03 |  | 2012-06-20 | 新产品
9 |  | 国泰安车辆管理平台 | 刘路 | 刘路 | 2012-12-17 |  | 2012-12-31 | 重启项目 | 原计划开始时间:2012-02-15,暂停时间:2012-11-30
1 | 金融资讯服务事业部 | 国泰安QTS实时行情传输V1.5版本 | 黎凯莉 | 陈镜全 | 2012-02-29 | 2010-12-23 | 2012-04-30 | 既有产品
2 |  | New Terminal金融信息服务终端V1.0 | 陈杰、王莹、叶弘柿 | 许强 | 2012-04-01 | 2010-10-20 | 2013-09-01 | 新产品
3 |  | 国泰安电子策略交易软件V2.3 | 冼嘉文 | 刘威 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-03-16 | 既有产品
4 |  | 国泰安电子策略交易软件V2.4 | 刘威 | 刘威 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-06-15 | 既有产品
5 |  | 国泰安万能大屏幕管理软件V2.0 | 曹胜利 | 丁铜灿 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-06-30 | 既有产品
1 | IT及中学教育事业部 | 国泰安计算机基础实验室V2.0 | 胡敬爽 | 谭炳炎 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-05-26 | 既有产品
2 |  | 国泰安均衡发展发展实验室--中学生自主学习与教学系统V2.0 | 胡娟 | 咸文川 | 2012-05-04 | 2012-04-02 | 2012-07-15 | 新产品
1 | 金融研究部 | 国泰安统计套利平台软件V1.0 | 杨波 | 刘威 | 2012-06-25 |  | 2012-10-31 | 新产品
2 |  | 轻量版宽研究平台QIA LiteV1.1 | 冼嘉文 | 庞晶晶 | 2012-11-19 |  | 2012-11-30 | 既有产品
1 | 产品设计部 | 国泰安虚拟交易所-东方证券虚拟交易所 | 李勇静 | 梁健腾 | 2012-07-25 |  | 2012-08-30 | 定制产品
2 |  | 轻量版宽研究平台QIA LiteV1.0 | 林健武 | 李波文 | 2012-08-13 |  | 2012-08-31 | 新产品
3 |  | 国联期货项目V1.0 | 徐小兰 | 廖必栋 | 2012-08-27 |  | 2012-12-10 | 定制产品
4 |  | 国泰安教育平台V1.0 | 陈杰 | 咸文川 | 2012-07-23 |  | 2012-09-10 | 新产品
5 |  | 国泰安宽研究平台V1.0 | 徐小兰 | 刘三高 | 2012-07-23 |  | 2012-12-31 | 新产品 | 暂停,于2012-12-17重新立项（2012-12-17至2013年3-29，产品经理(BM):杨波;项目经理(PM):庞晶晶
6 |  | 国泰安量化投资顾问平台V2.0 | 李勇静 | 刘志 | 2012-07-23 |  | 2012-12-31 | 新产品
7 |  | 国泰安方正证券虚拟交易所V1.0 | 裴志文 | 梁健腾 | 2012-09-27 |  | 2013-01-08 | 定制产品
8 |  | Q系列基础架构V1.0 | 孙超 | 廖必栋 | 2012-07-31 |  | 2012-11-30 | 新产品
9 |  | 国泰安交易通道系统V1.1 | 孙超 | 林树进 | 2012-11-22 |  | 2012-12-20 | 既有产品
10 |  | 国泰安网上银行模拟教学系统V2.0 | 彭振飞 | 彭汉生 | 2012-11-27 |  | 2012-05-23 | 既有产品
1 | 基础数据开发部 | 国泰安中心库系统软件V1.6 | 张维国 | 郑淼鑫 | 2012-07-02 |  | 2012-12-31 | 既有产品
2 |  | 国泰安教育平台V2.0 | 雷敏 | 叶佳 | 2012-10-15 |  | 2013-01-31 | 新产品
3 |  | 国泰安中心库数据项目(Center_DB)V1.0 | 霍峰臣、雷敏 | 蒋申元 | 2012-07-01 |  | 2012-12-31 | 既有产品
1 | 核心技术研发部 | 行情源监控系统V1.0 | 陈镜全 | 陈镜全 | 2012-08-30 |  | 2012-11-15 | 新产品
1 | 教育信息化服务事业部 | 国泰安计算机基础实验室V2.1.0 | 李晓 | 谭炳炎 | 2012-08-09 |  | 2012-09-12 | 既有产品
2 |  | 国泰安资源共建共享系统V1.0 | 李晓 | 陈致强 | 2012-11-19 |  | 2013-01-29 | 新产品
3 |  | 国泰安职业生涯规划系统V1.0 | 李晓 | 谭炳炎 | 2012-12-17 |  | 2012-03-31 | 新产品
4 |  | 国泰安数字化教学平台V2.0 | 李晓 | 陈致强 | 2012-12-17 |  | 2012-03-22 | 既有产品
5 |  | 国泰安福田区均衡发展示范区展示平台V1.0 | 赵东初 | 谭炳炎 | 2012-12-03 |  | 2012-12-30 | 定制产品
1 | 研究创新部 | 国泰安算法策略研究V1.0 | 廖常青 | 廖常青 | 2012-07-02 |  | 2012-10-24 | 新产品
2 |  | 中国量化因子库 | 凌宗平 | 杨波 | 2012-06-04 |  | 2012-09-30 | 新产品
3 |  | 风险控制模型数据库V1.0 | 凌宗平 | 贾淑芹 | 2012-08-04 |  | 2012-12-07 | 新产品
4 |  | 国泰安统计逃离平台V1.1 | 孙超、杨波 | 刘威 | 2012-12-17 |  | 2013-01-31 | 既有产品
1 | 金融服务事业部 | 国泰安量化投资数据平台V1.0 | 李倬 | 叶佳 | 2012-08-07 |  | 2012-12-31 | 新产品 | 2012年9月21日暂停
1 | 财税审事业部 | 国泰安物业管理会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-08-01 |  | 2012-09-15 | 新产品
2 |  | 国泰安商品流通会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-08-01 |  | 2012-09-15 | 新产品
3 |  | 国泰安旅游业会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-08-01 |  | 2012-09-15 | 新产品
4 |  | 国泰安酒店会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-08-01 |  | 2012-09-15 | 新产品
5 |  | 国泰安题易通无纸化考试系统 | 黄楠 | 张涛 | 2012-09-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
6 |  | 国泰安增值税防伪开票实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
7 |  | 国泰安中级会计综合实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
8 |  | 国泰安施工企业会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
9 |  | 国泰安财务会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
10 |  | 国泰安财务管理单项实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
11 |  | 国泰安非营利组织会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
12 |  | 国泰安服务业会计实训教学软件 | 黄楠 | 张涛 | 2012-10-01 |  | 2012-11-15 | 新产品
1 | 桂林分公司 | 卫生信息化综合实训实验室V2.0 | 赵东初 | 刘金林、梁小勇 | 2012-07-30 |  | 2012-11-30 | 新产品
1 | 工商管理事业部 | 商务谈判实训软件V1.0 | 吴永祥 | 程肖肖 | 2012-10-01 |  | 2012-12-21 | 新产品
2 |  | 市场营销分析实训软件V1.0 | 吴永祥 | 秦肆亮 | 2012-11-12 |  | 2013-02-15 | 新产品
3 |  | 企业注册登记实训软件V1.0 | 吴永祥 | 马培沛 | 2012-09-17 |  | 2012-12-14 | 新产品
4 |  | 国泰安资源共建共享系统V1.0 | 李晓 | 陈致强 | 2012-11-19 |  | 2013-01-29 | 新产品
1 | 创业就业服务事业部 | 国泰安就业实验室V1.0 | 陶明明 | 毛泽华 | 2012-10-29 |  | 2012-12-31 | 既有产品
Note on H42: limiaomiao: 仅限内部发布

## 里程碑点
国泰安2012年里程碑点审批表列表
编号 | 事业部 | 项目名称 | 产品经理 | 项目经理 | 里程碑计划 完成时间 | 立项时间 | 里程碑实际 完成时间 | 里程碑点 | 申请理由
1 | 数据事业部 | 国泰安高频数据生产系统V1.3 | 韦联旺 | 蒋申元、陆召军 | 2012-08-13 |  | 2012-08-15 | 测试阶段 | 高频生产系统V1.3测试阶段活动完成,交付件通过审核,将进入验收阶段,申请结束测试里程碑结束。
2 |  | 宁波大红鹰学院大宗商品网站V1.0 | 王健宇 | 刘耀锋 | 2012-08-15 |  | 2012-08-15 | 迭代一 | 1)已按照迭代一的目标完成阶段任务（除文档外）；2)未完成所有的文档，计划移动测试阶段完成。
[5 empty] | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 迭代二 | 按计划完成任务，进度正常。
[5 empty] | 2012-09-14 |  | 2012-09-14 | 迭代三 | 按计划完成任务，进度正常。
1 | 量投事业部 | QICoreV1.0 | 廖必栋 | 庞晶晶 | 2012-09-15 | 2010-12-14 | 2012-09-10 | 客户需求阶段 | 项目的客户需求阶段的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束客户需求里程碑。
[5 empty] | 2012-10-30 |  | 2012-10-30 | 迭代一 | Q基础平台V1.0迭代一里程碑点，申请建立基线。
[5 empty] | 2012-11-20 |  | 2012-11-20 | 迭代二 | Q基础平台V1.0迭代二里程碑点，申请建立基线。
2 |  | 国泰安交易通道系统V1.0 | 廖常青 | 林树进 | 2012-08-03 |  | 2012-08-21 | 迭代一 | TCS V1.0项目迭代一阶段活动完成，交付件均已通过评审，神经结束迭代一里程碑。
[5 empty] | 2012-09-07 |  | 2012-09-14 | 迭代二 | 项目的迭代二阶段的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束迭代二里程碑。
[5 empty] | 2012-09-21 |  | 2012-09-27 | 系统测试 | 项目的系统阶段的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束里程碑。
[5 empty] | 2012-09-29 |  | 2012-09-28 | 验收阶段 | 项目的验收阶段的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束里程碑。
1 | 物流事业部 | 国泰安仓储管理系统 | 童水生 | 童水生 | 2012-09-28 |  | 2012-09-28 | 迭代10 | 上述功能已提交测试验收合格。
[5 empty] | 2012-10-19 |  | 2012-10-22 | 迭代11 | 上述功能已提交，因功能点较多，延后两天验收合格。
[5 empty] | 2012-11-02 |  | 2012-11-02 | 迭代12 | 上述功能已提交测试验收合格。
2 |  | 国泰安世界大宗商品地理信息教学系统V1.0 | 谢钧 | 冯楚福 | 2012-08-31 |  | 2012-08-31 | 迭代一 | 世界大宗商品地理信息教学系统第一阶段迭代已经完成，第一次迭代主要包括的功能模块有：国家信息浏览、大宗商品信息浏览、系统管理。以及第一次采集的国家信息和大宗商品相关的数据。从本周开始将进入第二次迭代开发阶段，将进行模拟运输、航线浏览、数据维护、系统搜索等模块的开发。
[5 empty] | 2012-10-31 |  | 2012-10-20 | 迭代二 | 世界大宗商品地理信息教学系统第一阶段迭代已经完成，第二次迭代主要包括的功能模块有：航线浏览、系统搜索、系统数据管理。以及第二期采集的国家信息和大宗商品相关的数据。接下来进入第三次迭代开发阶段，将进行模拟运输、物流配送等模块的开发。
[5 empty] | 2012-11-09 |  | 2012-10-31 | 迭代三 | 世界大宗商品地理信息教学系统第三阶段迭代已经完成，第三次迭代的主要工作有：模拟运输、物流配送、第三期采集的国家信息和大宗商品相关的数据。
[5 empty] | 2012-11-23 |  | 2012-11-15 | 验收阶段 | 世界大宗商品地理信息教学系统系统测试工作已完成，通过了功能测试和性能测试，接下来进入客户验收阶段。
1 | 产品设计部 | 国联期货项目V1.0 | 徐小兰 | 廖必栋 | 2012-09-14 |  | 2012-09-14 | 客户需求阶段 | 项目的客户需求阶段的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束客户需求里程碑。
[5 empty] | 2012-10-12 |  | 2012-10-12 | 迭代一 | 项目的迭代一的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束客户需求里程碑。
[5 empty] | 2012-10-30 |  | 2012-10-30 | 迭代二 | 项目的迭代二的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束客户需求里程碑。
[5 empty] | 2012-11-30 |  | 2012-11-30 | 迭代三 | 项目的迭代三的相关活动已完成，交付件齐全，且已通过评审。申请结束客户需求里程碑。
2 |  | 国泰安量化投资顾问平台V2.0 | 李勇静 | 刘志 | 2012-08-29 |  | 2012-10-18 | 需求阶段 | 需求阶段已完成，申请需求基线发布。
3 |  | 国泰安方正证券虚拟交易所V1.0 | 裴志文 | 梁健腾 | 2012-11-01 |  | 2012-10-26 | 迭代一 | 迭代一公司测试通过。
[5 empty] | 2013-01-01 |  | 2012-12-21 | 迭代二 | 迭代二公司测试通过。
1 | 基础数据开发部 | 国泰安中心库系统软件V1.6 | 张维国 | 郑淼鑫 | 2012-08-31 |  | 2012-08-31 | 迭代一 | 迭代一已经开发完成并通过测试，交付件齐全，申请先交付客户使用。
[5 empty] | 2012-11-16 |  | 2012-11-12 | 迭代二 | 国泰安中心库系统软件V1.6迭代二自动化质检系统和自动化运维系统已开发完成并测试通过，交付件齐全，申请先交付客户使用。

## 项目暂停
国泰安2012年项目暂停审批表列表
编号 | 事业部 | 项目名称 | 产品经理 | 项目经理 | 开始时间 | 立项时间 | 暂停时间 | 重启时间 | 项目阶段 | 暂停原因
1 | 产品设计中心 | 国泰安宽研究平台V1.0 | 徐小兰 | 刘三高 | 2012-08-13 |  | 2012-09-17 | 待定 | 客户需求阶段 | 1)QIALite的开发正促进着QIA的成熟，因此目前QIA的工作是确保QIALite和国联项目融入大的框架; 2)目前项目人员权利跟进国联项目及QIA Lite，而QIA Lite和国联项目的优先级更高。
2 | 物流事业部 | 车辆管理平台VMS | 谢钧 | 刘路 | 2012-05-01 |  | 2012-10-31 | 待定 | 验收阶段 | 测试组人员不足，项目暂停。

## 源代码使用
国泰安2012年源代码使用申请表列表
编号 | 事业部 | 项目名称 | 申请人 | 代码申请类型 | 申请代码产品 | 申请日期 | 代码归属部门 | 申请原因
1 | 金融资讯服务事业部 | 全国大学生技能实训大赛 | 刘志 | 其他部门产品 | 大学生金融投资模拟实训大赛 | 2012-03-19 | 金融商管教育事业部 | 物流大赛系统将在大学生金融投资模拟实训大赛系统的基础上进行开发。
1 | 金融商管教育事业部 | 全国大学生技能实训大赛 | 邓景培 | 其他部门产品 | 物流大赛 | 2012-04-18 | 金融资讯服务事业部 | 银行大赛系统将在大学生金融投资模拟实训大赛系统的基础上进行开发。
1 | 量化投资与交易服务部 | 技术平台 | 谢维维 | 本部门同一产品 | 行情API、高频提取APIA | 2011-11-30 | 量化投资与交易服务部 | 方便后期维护。
1 | 物流教育事业部 | 大宗商品物流GIS教学软件 | 冯楚福 | 其他部门产品 | ASP.NET系统开发框架 | 2012-05-17 | IT与中学教育事业部 | 物流教育事业部第一次采用C#+ASP.NET开发B/S系统软件，在这方面经验缺乏，我需要较长的时间来设计系统框架和实现底层数据访问层，从头设计，其质量不一定能设计好。我们看到IT与中学教育事业部的丁总，已经设计出一套成熟的ASP.NET系统开发框架，他们已经在多个产品中应用，发挥了很大的作用。若我们能够复用这个框架，一定会对我们的开发有很大帮助，能够缩短开发周期，提高软件质量和软件开发的效率。

## 2010-2011年变更申请
国泰安2010-2011年变更申请列表
编号 | 事业部 | 项目名称 | 申请人 | 申请日期 | 立项时间 | 要求回复日期 | 变更级别 | 变更类型 | 估计产生影响
1 | 数据事业部 | 国泰安中心数据库系统 | 贺丹丹 | 2011-08-19 | 2012-03-07 |  | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:1月（9月7日）
2 |  | 国泰安数据质量管理软件V1.0 | 叶佳 | 2011-11-17 |  |  | 一级变更 |  | 进度:14天
3 |  | 国泰安商品期货高频项目 | 李文涛 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 |  | 项目计划变更 | 进度:日生产系统推迟两周,与2011-6-30发布;历史生产系统7-11发布。
4 |  | 国泰安高频处理系统 | 陆召军 | 2010-12-02 | 2011-08-29 |  |  |  | 进度:16天;资源:2
1 | 金融商管教育事业部 | 国泰安网上银行模拟教学系统 | 朱士沐 | 2011-12-30 |  | 2012-01-05 | 一级变更 | 项目计划变更 | 项目预计提交日期的文字与计划不符合，更改项目预计提交日期为:2012-08-29
2 |  | 国泰安虚拟交易所V2.1撮合中心 | 刘丹 | 2010-09-02 |  |  | 二级变更 | 其他变更 | 进度:快速撮合V4.0外汇;工作量:一周。
1 | 量投事业部 | 国泰安算法交易_JG2.1 | 林树进 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-17 |  | 项目计划变更 | 进度:推迟1.5月。
1 | 金融资讯服务事业部 | 国泰安市场通标准版V2.0 | 洪星 | 2011-12-26 | 2010-12-23 | 2011-12-27 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 | 进度;10个工作日;资源:释放1人;工作量:减小3人天。
2 |  | 国泰安算法交易系统 | 吴穗华 | 2011-07-20 | 2010-10-20 | 2011-07-21 | 一级变更 |  | 进度:35天;资源:2人。
3 |  | 国泰安市场通香港版交易系统 | 吴小锋 | 2011-03-01 | 2012-01-16 | 2011-03-01 |  | 项目计划变更 | 进度:推迟2周至3月10日发布;工作量:二人二周
4 |  | 国泰安市场通香港版交易系统 | 陈国栋 | 2011-03-01 | 2012-03-01 | 2011-03-01 |  | 项目计划变更 | 进度:推迟2周至3月10日发布;工作量:三人二周
1 | IT及中学教育事业部 | 国泰安IT实验室V1.0 | 徐鑫 | 2011-10-28 | 2012-04-26 | 2011-11-02 | 一级变更 | 需求变更 设计变更 | 进度:15天;工作量:2.5人月

## 2012年变更申请
国泰安2012年变更申请列表
编号 | 月份 | 项目名称 | 申请人 | 申请日期 | 立项时间 | 要求回复日期 | 变更级别 | 变更类型 | 估计产生影响
1 | 2月 | Csmar Solution V2.7 | 李昊 | 2012-02-21 | 2012-03-07 | 2012-02-27 | 一级变更 | 需求变更 | 进度:不影响;资源:无变化;工作量:0人月
1 | 3月 | 国泰安校企招聘直通车 | 刘晓川 | 2012-03-12 |  | 2012-03-13 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:80天;
2 |  | 国泰安桌面V1.0 | 刘晓川 | 2012-03-28 |  | 2012-03-28 | 二级变更 | 需求变更 项目计划变更 | 进度:20天;工作量:2人月。
1 | 4月 | 国泰安高频数据生产系统V1.2 | 陆召军 | 2012-04-13 | 2010-12-14 | 2012-04-20 | 二级变更 | 其他变更 | 人员变更,不影响项目进度
1 | 6月 | 国泰安高频数据生产系统V1.2 | 陆召军 | 2012-06-07 | 2010-12-23 | 2012-06-08 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 其他变更 | 进度;项目暂停;资源:减少;工作量:增加。
2 |  | 国泰安均衡发展实验室-中学生自主学习与教学系统V2.0 | 咸文川 | 2012-06-21 | 2010-10-20 | 2012-06-25 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:28天;工作量:4人/月。
3 |  | 股涨网网站平台 | 刘志 | 2012-06-11 | 2012-01-16 | 2012-06-11 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:20天;资源:1人(外包);工作量:1人/月
1 | 7月 | 校企直通车 | 邓景培 | 2012-07-02 | 2012-03-01 | 2012-07-03 | 一级变更 | 需求变更 其他变更 | 进度:22人天;资源:1Web前台工程师+2名外包工程师+3名公司工程师(30%);工作量:60人天(全职)7月31日完成。
2 |  | 网上银行模拟教学系统V1.0 | 陈致强 | 2012-07-18 |  | 2012-07-20 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 其他变更 | 进度:220人天;资源:重新整理需求,分析需求可行性(是否可基于核心产品开发);工作量:项目延期2.5月，11月15日完成开发任务。
1 | 8月 | 东方证券融资融券模拟交易 | 胡化喜 | 2012-08-01 | 2012-04-26 | 2012-08-03 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:10天;资源:2人;工作量:0.8人/月
2 |  |  |  | 2012-08-22 |  | 2012-08-23 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:2天;工作量:5人/天
3 |  | 交易通道系统TCS V1.0 | 孙超 | 2012-08-08 |  | 2012-08-10 | 一级变更 | 需求变更
4 |  | 国信证券融资融券模拟交易 | 徐超 | 2012-08-22 |  | 2012-08-23 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:5天;工作量:9人/天
5 |  | 长江证券虚拟交易所 | 盛辉&曹胜利 | 2012-08-23 |  | 2012-08-24 | 一级变更 | 范围变更 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:7天;工作量:7人/天
1 | 9月 | QIA-Lite | 徐小兰 | 2012-09-07 |  | 2012-09-12 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:60%;工作量:增加10人/天
2 |  | 东方证券融资融券模拟交易 | 胡化喜 | 2012-09-07 |  | 2012-09-18 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:20个工作日;资源:7人;工作量:33人/天(策划3人天,前台开发15人天,后台开发8人天,测试7人天)
3 |  | 运输车辆管理系统 | 刘路 | 2012-09-17 |  | 2012-09-20 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:推迟到2012-10-31;工作量:2人/月
4 |  | 长江证券虚拟交易所 | 盛辉 | 2012-09-27 |  | 2012-09-27 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:18天;工作量:40人/天
5 |  | 交易通道系统TCSV1.0 | 林树进 | 2012-09-10 |  | 2012-09-11 | 二级变更 | 需求变更
1 | 10月 | QIA-Lite | 徐小兰 | 2012-10-19 |  | 2012-10-22 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:10;资源:10;工作量:100人/天
2 |  | Csmar API V1.0 | 邓先华 | 2012-10-18 |  |  | 一级变更 | 范围变更 需求变更 项目计划变更 | 进度:20个工作日;资源:7人;工作量:33人/天(策划3人天,前台开发15人天,后台开发8人天,测试7人天)
3 |  | 东方证券融资融券模拟交易 | 胡化喜 | 2012-10-23 |  | 2012-10-23 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:三个月
1 | 11月 | 国泰安WMS仓储管理系统V2.0 | 童水生 | 2012-11-05 |  | 2012-11-10 | 二级变更 | 项目计划变更 其他变更 | 进度:2%;工作量:2%
2 |  | GLSP V1.0 | 林树进 | 2012-11-21 |  | 2012-11-22 | 一级变更 | 项目计划变更
3 |  | 深圳Level2历史高频数据入库 | 黄远飞 | 2012-11-20 |  | 2012-11-21 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:12天;工作量:2人/月
4 |  | CSMAR API V1.0 | 邓先华 | 2012-11-22 |  |  | 一级变更 | 范围变更 需求变更 项目计划变更 | 进度:5;资源:10;工作量:50人/天
5 |  | 3DWMS仓储系统 | 习森 | 2012-11-29 |  | 2012-12-03 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:3;工作量:12人/月
1 | 12月 | VE_6.0 | 成扬 | 2012-12-04 |  | 2012-12-07 | 一级变更 | 范围变更 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:71天;资源:12人;工作量:17人/月
2 |  | 中心库数据项目V1.0 | 蒋申元 | 2012-12-03 |  | 2012-12-07 | 一级变更 | 需求变更 | 进度:按原计划正常结束(2012-12-31)
3 |  | 国泰安WMS仓储管理系统V2.0 | 童水生 | 2012-12-03 |  | 2012-12-06 | 二级变更 | 范围变更 需求变更 项目计划变更 设计变更 其他变更 | 进度:19天;资源:4人;工作量:3.5人/月
4 |  | 深圳Level2历史高频数据入库 | 黄远飞 | 2012-12-10 |  | 2012-12-11 | 一级变更 | 其他变更 | 进度:14;工作量:3人/月
5 |  | CSMAR API V1.0 | 李昊 | 2012-12-06 |  | 2012-12-07 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:10天;资源:11人;工作量:110人/天
6 |  | GLSP V1.0 | 林树进 | 2012-12-24 |  | 2012-12-25 | 二级变更 | 项目计划变更 | 进度:8天;资源:20人;工作量:4人/月
7 |  | 虚拟交易所_方正证券V1.0 | 梁健腾 | 2012-12-24 |  | 2012-12-25 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 设计变更 | 进度:12天;资源:5;工作量:3人/月
8 |  | 风险控制模型数据库 | 贾淑芹 | 2012-12-17 |  | 2012-12-21 | 一级变更 | 项目计划变更 | 进度:14天;工作量:0.8人/月
9 |  | 长江证券虚拟交易所 | 梁健腾 | 2012-12-27 |  | 2012-12-28 | 一级变更 | 需求变更 项目计划变更 | 进度:70;资源:-3;工作量;142人/天
10 |  | 福田区均衡发展示范区展示平台V1.0 | 赵东初 | 2012-12-28 |  | 2013-01-04 | 一级变更 | 需求变更 | 进度:20天;资源:0;工作量;3人/月
11 |  | 国泰安教育平台V1.1 | 朱峰 | 2012-12-27 |  | 2012-12-31 | 一级变更 | 范围变更 | 进度:1.5月;资源:4;工作量;4人/月
12 |  | 国泰安教育平台V2.0 | 陆召军 | 2012-12-27 |  | 2012-12-27 | 一级变更 | 范围变更 需求变更 项目计划变更 其他变更 | 进度:延迟15工作日;资源:15;工作量;15