## 研发体系2018年产品规划
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明 | 主要内容说明
1 | YNTTCG20170531 | 新产品 | 产品管理中心 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 云南机电职业技术学院智能校园数字管理系统建设项目 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 邹贵源 | 李嘉 | A | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 85 | 否 | 400 | 3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.与CRP数据库的对接，数据处理复杂度高。 2.与智慧校园数据对接。 | 1、校级、专业、师资、学生、课程的诊断方案 2、教学过程监控预警项 3、个人面板 4、指标项和监控项的数据来源。 校级诊断方案、师资诊断方案、专业诊断方案 5、与智慧校园数据对接，并进行预警。
1 |  | 即有产品升级 | 产品管理中心 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 105 | 否 | 800 | 5 | 0 | 500 | 300 | 0 | 1.数据填报的易用性设计有一定的难度 1.与数据中心对接，进度是否可控 | 1.数据中心对接 2.将云南项目的功能模块迁移入质量诊断标准版。 3.引导式数据填报方式。
1 |  | 即有产品升级 | 产品管理中心 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.3 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 115 | 否 | 600 | 4 | 0 | 0 | 400 | 200 | 1.方案的有效性验证需要专家支持，以及时间进行验证。 2.区域性质量诊断综合平台的规划，实际运营需要若干个项目数据支持。 | 1.针对中职、高职院校的诊断需求，从学校、专业、师资、学生、课程五个维度诊断的指标方案。 2.区域性质量诊断综合平台：指标包可下载可导入，成长轴和专家在线，进行纵向排名、横向比较，设置多级数据权限（校级，省级，国家级），能体现大范围的数据趋势。
1 |  | 即有产品升级 | 产品管理中心 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.4 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-10-08 | 2018-12-30 | 110 | 否 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.数据深度分析需要专家支持，并在实际诊断中验证有效性。 | 1.嵌入数据深度分析，可视化报表设计
人均季度5万元投入
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配