## Sheet2
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 旅游地理-旅游民俗、旅游地理、客源国、宗教文化 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 仇晓婧 | 谢恒 | A | 2018-04-02 | 2018-07-06 | 15 | 是 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
2 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 旅游规划实训软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 仇晓婧 |  | B | 待定 |  | 15 | 是 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
3 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 会展综合实训平台 | v1.6 | 主打类 | 自有软件 | 柯金陵 | 田茂川 | A | 需求完成 | 2018-07-06 | 10 | 是 | 40 | 4 | 0 | 10 | 10 | 20
4 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 新零售综合实训与大赛平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 陈小青 | 田茂川 | A | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 35 | 是 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 30
5 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 网络营销教学软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 吴丹丹 | 苗家杭 | A | 2018-03-15 | 2018-12-20 | 30 | 是 | 60 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30
6 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 跨专业经管综合实践平台 | v2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈珊 | 张丽平 | A | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 15 | 是 | 120 | 4 | 0 | 30 | 30 | 60
7 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 云报关实训软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王远见 | 胡昆 | B | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 30 | 是 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30
8 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 物流商贸模拟电子沙盘 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | B | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 20 | 是 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40
9 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 物流系统教学管理平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 刘风华 |  | A | 2018-02-20 | 2018-06-30 | 20 | 是 | 50 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40
10 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安商谈赢家实战平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | S | 2017-12-25 | 2018-12-10 | 48 | 是 | 270 | 18 | 0 | 30 | 90 | 150
11 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安客户关系管理实训系统（软件） | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | S | 2018-01-15 | 2018-08-17 | 50 | 是 | 160 | 8 | 0 | 0 | 40 | 120
12 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安工作分析实训系统软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-01-22 | 2018-11-30 | 20 | 是 | 60 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30
13 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安公文写作实训系统（软件） | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-06-11 | 2018-09-14 | 18 | 是 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40
14 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安课程教学辅助系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 | 苗家杭 | A | 2018-08-20 | 2018-11-30 | 25 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
15 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安供应链实战演练教学软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 李玉芳 | 陈海明 | S | 需求完成 | 2018-08-14 | 81.9 | 否 | 220 | 12 | 0 | 50 | 70 | 100
16 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安电商客服教学系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 吴丹丹 | 苗家杭 | S | 2017-08-01 | 2018-03-08 | 43 | 否 | 100 | 10 | 0 | 30 | 30 | 40
17 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安跨境电商企业经营实战平台教学软件 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨玲 | 田茂川 | A | 2017-12-01 | 2018-04-27 | 30 | 否 | 50 | 6 | 0 | 10 | 20 | 20
18 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安综合第三方物流实训软件平台(拣货台车) | V4.1.1 | 主打类 | 自有软件 | 赵玲 | 胡昆 | A | 2017-10-16 | 2018-02-02 | 15.6 | 否 | 100 | 10 | 0 | 20 | 40 | 40
[17 empty] | 521.5 |  | 1440 |  | 0 | 190 | 410 | 840
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配