## Sheet1
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 商业银行营业辅助设备立体教学系统 | v2.0 | 主打类 | 自有软件 | 马小镔 | 佘洲 | S | 2017-07-20 | 2018-01-26 | 30 | 否 | 200 | 10 | 30 | 50 | 50 | 70
2 |  | 新产品 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安大数据可视化系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 逯瑶 | 蔡俊喜 | A | 2017-10-16 | 2018-07-30 | 60 | 否 | 300 | 10 |  |  | 100 | 200 | 高端研发人员储备不足
3 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安多岗位财务综合实践平台 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 李亦菲 | 佘洲 | B | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 30 | 是 | 200 | 15 |  | 50 | 60 | 90
4 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安保险公司综合业务教学软件 | v1.6 | 主打类 | 自有软件 | 王璐欣 | 胡乐 | A | 2017-10-23 | 2018-04-10 | 40 | 否 | 180 | 15 | 40 | 40 | 40 | 60
5 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R2.0 | 战略类 | 自有软件 | 陈欣、王璐欣、雷文斌、马小镔、程永娟、罗政斌、李亦菲 | 邓建博（平台+移动端）、胡睿（银行立体）、高子焱（财务分析）、柴志明、胡乐（保险系列） | A | 2018-03-02 | 2018-08-31 | 40 | 是 | 300 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R3.0 | 战略类 | 自有软件 | 陈欣、陈欣、雷文斌、李亦菲 | 邓建博、高子焱（3D财税、财会易） | B | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 40 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 东昌中学金融实验室线上平台软件 | V1.3R1M1.1 | 主打类 | 自有软件 | 胡浩玥 | 林志纯 | A | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2 | 否 | 80 | 8 | 20 | 20 | 10 | 30
8 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安财务分析综合教学软件 | V1.3 | 主打类 | 自有软件 | 罗政斌 | 高子焱 | S | 2017-11-06 | 2018-04-30 | 40 | 否 | 200 | 15 | 0 | 50 | 60 | 90
9 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安财会易平台实训教学软件 | V2.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨文静 | 高子焱 | A | 2017-12-14 | 2018-08-30 | 60 | 否 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
10 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安3D财税一体化实训教学系统 | V2.0 | 主打类 | 自有软件 | 汪忱 | 高子焱 | B | 2018-05-01 | 2018-12-30 | 60 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
11 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 证券交易行为模拟教学软件 | V3.2 | 主打类 | 自有软件 | 张传新 | 吕奎 | S | 2017-12-01 | 2018-06-15 | 30 | 否 | 220 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80
12 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安金融风险管理教学系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 黄莹 | 吕奎 | B | 2018-05-01 | 2018-10-15 | 48 | 是 | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80
13 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安资产管理公司运营系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 黄莹 | 吕奎 | A | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 12 | 是 | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80
14 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 经济金融模型实训平台EFM | v6.1 | 战略类 | 自有软件 | 丁辉 | 郭微 | S | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 30 | 是 | 150 | 15 | 15 | 45 | 30 | 60
15 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 大数据分析平台BDA | v3.1 | 战略类 | 自有软件 | 丁辉 | 郭微 | S | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 30 | 是 | 150 | 15 | 15 | 45 | 30 | 60
16 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R1.0 | 战略类 | 自有软件 | 陈欣、王路欣、马小镔、雷文斌 | 邓建博、胡睿 | S | 2017-11-01 | 2018-03-01 | 10 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安互联网金融支付实训系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 胡皓月 | 胡睿 | S | 2017-10-01 | 2018-04-30 | 30 | 否 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
[17 empty] | 592 |  | 2860 | 216 | 220 | 530 | 780 | 1330