## Sheet1
VR应用中心2018年产品计划
序号 | 方向 | 归属专业 | 产品名称 | 开始时间（立项） | 完成时间 | 产品经理 | 项目经理 | 当前进度 | 地区 | 产品类型 | 开发方式 | 风险
1 | 智慧交通 | 传统汽车 | 国泰安汽车动力总成VR实训系统V2.0 | 2017-11-27 | 2018-03-13 | 王小龙 | 毛轶 | 92% | 长沙 | 产品升级 | 自研 | 部分开发人员离职，交接影响进度
2 |  |  | 国泰安汽车故障诊断VR实训系统V1.0 | 2017-12-01 | 2018-04-17 | 王小龙 | 卢凯航 | 73% | 长沙 | 新产品 | 自研 | 万用表数据增加，项目可能延期
3 |  |  | 国泰安汽车VR智慧课堂软件V2.0 | 2018-03-10 | 2018-04-30 | 李金金 | 毛轶 | 立项准备 | 长沙 | 产品升级 | 自研 | 开发人员不稳定，可能延期
4 |  |  | 《汽车发动机构造与维修》VR课程 | 2018-03-10 | 2018-04-30 | 王小龙 | 毛轶 | 立项准备 | 长沙 | 新产品 | 自研 | 开发人员不稳定，可能延期
5 |  |  | 《汽车底盘构造与维修》VR课程 | 2018-03-10 | 2018-04-30 | 王小龙 | 毛轶 | 立项准备 | 长沙 | 新产品 | 自研 | 开发人员不稳定，可能延期
6 |  |  | 《汽车电气设备构造与维修》VR课程 | 2018-03-10 | 2018-04-30 | 王小龙 | 毛轶 | 立项准备 | 长沙 | 新产品 | 自研 | 开发人员不稳定，可能延期
7 |  |  | 国泰安汽车故障诊断VR实训系统V2.0 | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 王小龙 | 卢凯航 | 规划 | 长沙 | 新产品 | 自研
8 |  |  | 汽车维修保养VR实训系统V1.0 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 王小龙 | 卢凯航 | 规划 | 长沙 | 新产品 | 自研
9 |  |  | 汽车发动机模拟拆装VR实训系统（威朗汽车） | 2018-07-30 | 2018-09-30 | 李金金 | 毛轶 | 规划 | 长沙 | 新产品 | 自研
10 |  | 新能源汽车 | 国泰安纯电动汽车VR实训系统V1.0 | 2017-11-20 | 2018-03-20 | 兰海滨 | 童永波 | 93% | 长沙 | 新产品 | 自研
11 |  |  | 《动力电池及电池管理和维护》VR课程 | 2018-03-10 | 2018-04-30 | 兰海滨 | 童永波 | 需求整理 | 长沙 | 新产品 | 自研
12 |  |  | 混动汽车动力系统拆装及原理VR实训系统V2.0（丰田普锐斯） | 2018-03-10 | 2018-05-30 | 黄丽 | 卢凯航 | 暂停 | 长沙 | 新产品 | 自研 | 人力不足，无法立项。产品对接已完成。
13 |  |  | 新能源汽车VR智慧课堂软件V1.0（电动汽车) | 2018-03-20 | 2018-05-20 | 兰海滨 | 童永波 | 规划 | 长沙 | 新产品 | 自研
14 |  |  | 新能源汽车VR智慧课堂软件V2.0（混动汽车） | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 黄丽 | 卢凯航 | 规划 | 长沙 | 新产品 | 自研
15 |  |  | 混合动力汽车VR实训系统（比亚迪秦） | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 黄丽 | 卢凯航 | 规划 | 长沙 | 新产品 | 自研 | 产品经理由离职意向
16 |  | 轨道交通 | 城市轨道交通电客车车门VR模拟教学软件 | 2018-02-07 | 2018-04-30 | 李明 | 申安国 | 24% | 合肥 | 合同项目 | 自研 | 开发人员不稳定
17 |  |  | CRH动车组VR智慧课堂软件 V2.0 | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 李明 | 申安国 | 规划 | 合肥 | 产品升级 | 自研
18 | 智能制造 | 工业机器人 | 国泰安机器人控制柜拆装VR虚拟仿真教学软件 | 2018-02-07 | 2018-03-19 | 李明 | 周小军 | 58% | 深圳 | 合同项目 | 自研 | 开发人员不稳定
19 |  |  | 机器人伺服电机拆装VR教学系统 | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 黄龙 | 刘杰 | 需求整理 | 深圳 | 合同项目 | 自研 | 开发人员不稳定，可能延期
20 |  |  | 机器人示教器模拟控制VR教学系统 | 2018-03-30 | 2018-05-10 | 李明 | 周小军 | 需求整理 | 深圳 | 合同项目 | 自研 | 开发人员不稳定
21 |  |  | 机器人工作站模拟VR教学系统 | 2018-05-30 | 2018-09-15 | 黄龙 | 刘杰 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 自研
22 |  |  | 工业机器人VR智慧课堂V2.0 | 2018-05-10 | 2018-08-30 | 李明 | 周小军 | 规划 | 深圳 | 产品升级 | 自研
23 |  |  | 工业机器人岗位VR实训系统V2.0 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 李明 | 刘杰 | 规划 | 深圳 | 产品升级 | 自研
24 |  |  | 工业机器人基础VR教学系统V2.0 | 2018-09-10 | 2018-12-20 | 黄龙 | 周小军 | 规划 | 深圳 | 产品升级 | 自研
25 |  | 机电一体化 | 国泰安液压技术VR实训系统V1.0 | 2017-10-20 | 2018-03-21 | 赵俊. 揭春霞 | 郭丁 | 70% | 深圳 | 新产品 | 自研 | 项目组开发人员离职，开发进度缓慢
26 |  |  | 国泰安机械基础VR智慧课堂V1.0 | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 赵俊 | 刘杰 | 需求内审 | 深圳 | 新产品 | 自研 | 开发人员不稳定，可能延期
27 |  |  | 国泰安互换性与技术测量VR智慧课堂V1.0 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 揭春霞 | 郭丁 | 需求内审 | 深圳 | 新产品 | 自研
28 |  |  | 国泰安气动技术VR教学系统V1.0 | 2018-06-05 | 2018-09-15 | 赵俊 | 刘杰 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 自研
29 |  |  | 国泰安机械基础VR智慧课堂V2.0 | 2018-07-10 | 2018-10-20 | 赵俊 | 刘杰 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 自研
30 |  |  | 国泰安维修电工VR教学系统 | 2017-12-27 | 2018-03-30 | 揭春霞 | 外包公司 | 暂停 | 深圳 | 合同项目 | 外包 | 外包合同已签订，未支付首付款
31 |  |  | 国泰安多层PCB板结构和布线VR教学系统 | 2018-01-20 | 2018-04-20 | 揭春霞 | 外包公司 | 外包洽谈 | 深圳 | 合同项目 | 外包 | 外包合同洽谈中
32 |  |  | 茶叶机械拆装VR实训系统 | 2018-04-10 | 2018-06-15 | 揭春霞 | 外包公司 | 合同回归 | 深圳 | 中标项目 | 外包 | 浙江项目已中标，等待合同回归
33 | 生命科学 | 护理 | 分娩机制VR智慧课堂软件V1.1 | 2018-02-02 | 2018-03-14 | 曹玉珍 | 聂祖承 | 55% | 深圳 | 产品升级 | 自研 | 开发人员离职，可能延期
34 |  |  | 分娩机制VR智慧课堂软件V2.0 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 曹玉珍 | 聂祖承 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 自研
35 |  |  | 外科护理学VR实训系统V1.0 | 2018-05-30 | 2018-08-30 | 曹玉珍 | 陆地 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 校企合作
36 |  |  | 康复护理技术VR实训系统V1.0 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 曹玉珍 | 陆地 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 校企合作
37 |  | 药学 | 中药材鉴别VR教学系统V1.0 | 2018-05-15 | 2018-08-20 | 曹玉珍 | 马驰 | 规划 | 深圳 | 新产品 | 校企合作
38 |  | 临床医学 | 国泰安血管介入手术3D模拟实训系统V1.0 | 2018-01-04 | 2018-03-30 | 吴丽雪 | 马驰 | 50% | 深圳 | 新产品 | 校企合作 | 开发人员不稳定，可能延期
39 |  | 动物医学 | 犬解剖VR实训软件（国际版） | 2018-03-08 | 2018-04-15 | 曹玉珍 | 陆地 | 立项准备 | 深圳 | 产品升级 | 自研
40 |  |  | 动物解剖VR智慧课堂软件--牛 | 2018-04-15 | 2018-05-30 | 曹玉珍 | 聂祖承 | 意向客户 | 深圳 | 新产品 | 自研 | 湖北生物项目二期经费
41 |  | 综合 | VR产品名称&功能补全批量更改 | 2018-01-05 | 2018-02-09 | 黄丽 | 陆地 | 90% | 深圳.长沙 | 产品优化 | 自研 | 长沙团队人力紧缺，部分产品开发暂停
42 |  |  | 动作捕捉VR系列产品开发（单面投影/VR头盔结合） | 2018-03-30 | 2018-07-30 | 彭聪聪 | 方炬发 | 需求整理 | 深圳.长沙 | 新产品 | 自研