## 成本业绩统计
2018年研发体系产品规划分布
按产品线成本分布 | [5 empty] | 单位：万
产品线 | 现职人数 |  | 核算成本（2万/人月） |  | 填报成本
教学评价线 | 23 |  | 552 |  | 415
综合实训线 | 74 |  | 1776 |  | 1113.5
VR特色产品线 | 93 |  | 2232 |  | 0
资源线 | 94 |  | 2256 |  | 0
公共技术产品线 | 17 |  | 408 |  | 0
智慧教育 | 104 |  | 2496 |  | 1023
合计 | 405 |  | 9720 |  | 2551.5
按产品线销售额分布 | [5 empty] | 单位：万
产品线 | 全年销售额 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
教学评价线 | 2200 | 200 | 700 | 700 | 600
综合实训线 | 4260 | 220 | 720 | 1190 | 2170
VR特色产品线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资源线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
公共技术产品线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
智慧教育 | 4295 | 661 | 1053 | 837 | 1744
合计 | 10755 | 1081 | 2473 | 2727 | 4514
按事业部分布成本及销售额 | [5 empty] | 单位：万
事业部 |  | 预计成本 |  | 预计销售额
教学评价部 |  | 415 |  | 2200
金融事业部 |  | 592 |  | 2840
经管事业部 |  | 521.5 |  | 1420
智慧教育事业部 |  | 1023 |  | 4295
合计 |  | 2551.5 |  | 10755
对接开发中心分布成本及销售额 | [5 empty] | 单位：万
开发中心 |  | 预计成本 |  | 预计销售额
教育信息化开发中心 |  | 1438 |  | 6495
教育3D开发中心 |  | 0 |  | 0
教育实训软件开发中心 |  | 1113.5 |  | 4260
资源中心 |  | 0 |  | 0
合计 |  | 2551.5 |  | 10755
按产品线成本分布成本及利润 | [5 empty] | 单位：万
产品线 | 填报成本 |  | 预计利润 |  | 预计利润
教学评价线 | 415 |  | 2200 |  | 1785
综合实训线 | 1113.5 |  | 4260 |  | 3146.5
VR特色产品线 | 0 |  | 0 |  | 0
资源线 | 0 |  | 0 |  | 0
公共技术产品线 | 0 |  | 0 |  | 0
智慧教育 | 1023 |  | 4295 |  | 3272
合计 | 2551.5 |  | 10755 |  | 8203.5

## 数据分布 (hidden)
产品线 | 事业部 | 产品数 | 预计成本 | 预计销售额 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
教学评价线 | 产品管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
综合实训线 | 金融事业部 | 17 | 592 | 2840 | 220 | 530 | 780 | 1330
综合实训线 | 经管事业部 | 18 | 521.5 | 1420 | 0 | 190 | 410 | 840
VR特色产品线 | 经管事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资源线 | 金融事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
智慧教育 | 智慧教育事业部 | 29 | 1023 | 4295 | 661 | 1053 | 837 | 1744

## 研发体系2018年产品规划
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 新产品 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 云南机电职业技术学院智能校园数字管理系统建设项目 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 邹贵源 | 李嘉 | A | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 85 | 否 | 400 | 3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.与CRP数据库的对接，数据处理复杂度高。 2.与智慧校园数据对接。
2 |  | 即有产品升级 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 105 | 否 | 800 | 5 | 0 | 500 | 300 | 0 | 1.数据填报的易用性设计有一定的难度 1.与数据中心对接，进度是否可控
3 |  | 即有产品升级 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.3 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 115 | 否 | 600 | 4 | 0 | 0 | 400 | 200 | 1.方案的有效性验证需要专家支持，以及时间进行验证。 2.区域性质量诊断综合平台的规划，实际运营需要若干个项目数据支持。
4 |  | 即有产品升级 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.4 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-10-08 | 2018-12-30 | 110 | 否 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.数据深度分析需要专家支持，并在实际诊断中验证有效性。
1 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安数据中心 | v1.5 | 主打类 | 自有软件 | 陈典杉 | 周刚 | A | 2018-01-10 | 2018-08-15 | 90 | 是 | 400 | 5 | 80 | 80 | 80 | 160
2 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安统一信息门户 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 付鑫 | 詹华忠 | A | 2018-02-01 | 2018-07-30 | 18 | 是 | 125 | 5 | 25 | 25 | 25 | 50
3 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安统一身份认证 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 付鑫 | 詹华忠 | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 12 | 是 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 40
4 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安网上办事大厅 | v1.3 | 主打类 | 自有软件 | 陈典杉 | 谭朝辉 | A | 2018-03-01 | 2018-08-30 | 90 | 是 | 400 | 5 | 80 | 80 | 80 | 160
5 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安高校智慧教务管理平台 | v2.0R3 | 主打类 | 自有软件 | 陈新添 | 张银 | A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 200 | 否 | 750 | 15 | 100 | 200 | 100 | 350
6 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园协同办公系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | B | 2018-01-02 | 2018-01-19 | 6 | 是 | 200 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60
7 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园党建管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | A | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 18 | 是 | 100 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20
8 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园工会管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 郎舒 | 李小平 | A | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 18 | 是 | 100 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20
9 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园资产管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | B | 2017-12-18 | 2018-01-05 | 8 | 是 | 200 | 15 | 60 | 40 | 40 | 60
10 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安智慧校园人事管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈新添 | 张银 | B | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 20 | 是 | 100 | 10 |  |  | 40 | 60
11 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园团委工作管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 18 | 是 | 100 | 10 |  | 20 | 30 | 50
12 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安智慧校园科研管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈新添 | 张银 | B | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 18 | 否 | 60 | 10 | 6 | 18 | 12 | 24
13 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园招生管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 24 | 否 | 200 | 10 | 20 | 60 | 40 | 80
14 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园迎新管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 28 | 否 | 200 | 10 | 20 | 60 | 40 | 80
15 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园宿舍管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 郎舒 | 李小平 | A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 16 | 否 | 100 | 10 | 10 | 30 | 20 | 40
16 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园收费管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | A | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 8 | 是 | 60 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10
17 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园学生工作管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 32 | 是 | 200 | 10 |  |  | 80 | 120
18 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园掌上服务平台 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 郎舒 | 李小平 | B | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 24 | 否 | 100 | 10 | 10 | 30 | 20 | 40
19 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 虚拟仿真实验教学系统 | V1.5 | 主打类 | 自有软件 | 邓建博/赖可军 | 雷淑娟 | A | 2017-12-18 | 2018-02-10 | 15 |  | 120 | 10 | 12 | 36 | 24 | 48
20 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 实习实训管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 邓建博/赖可军 | 卢晨 | S | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 30
21 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 实习实训管理系统 | V2.0 | 主打类 | 自有软件 | 邓建博/赖可军 | 卢晨 | S | 2018-06-15 | 2018-09-30 | 25 |  | 80 | 5 | 8 | 24 | 16 | 32
22 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V1.10R4 | V1.10 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2017-10-18 | 2018-01-19 | 85 | 否 | 600 | 5 | 80 | 180 | 100 | 240
23 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 售后支持 | 深圳+合肥 | 株洲智慧校园基地易管理平台V1.9R4M1 | V1.9R4M1 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-12-06 | 2018-02-02 | 30 | 否
24 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.1R4 | V2.1 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-01-24 | 2018-03-31 | 30 | 否
25 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.2R4 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 40 | 是
26 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.3R4 | V2.3 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-06-10 | 2018-08-10 | 30 | 是
27 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.4R4 | V2.4 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-07-20 | 2018-09-30 | 30 | 是
28 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.5R4 | V2.5 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 30 | 是
29 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.6R4 | V2.6 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-10-20 | 2018-12-31 | 30 | 是
1 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 商业银行营业辅助设备立体教学系统 | v2.0 | 主打类 | 自有软件 | 马小镔 | 佘洲 | S | 2017-07-20 | 2018-01-26 | 30 | 否 | 200 | 10 | 30 | 50 | 50 | 70
2 |  | 新产品 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 产品培训 | 深圳 | 国泰安大数据可视化系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 逯瑶 | 蔡俊喜 | A | 2017-10-16 | 2018-07-30 | 60 | 否 | 300 | 10 |  |  | 100 | 200 | 高端研发人员储备不足
3 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安多岗位财务综合实践平台 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 李亦菲 | 佘洲 | B | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 30 | 是 | 200 | 15 |  | 50 | 60 | 90
4 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安保险公司综合业务教学软件 | v1.6 | 主打类 | 自有软件 | 王璐欣 | 胡乐 | A | 2017-10-23 | 2018-04-10 | 40 | 否 | 180 | 15 | 40 | 40 | 40 | 60
5 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R2.0 | 战略类 | 自有软件 | 陈欣、王璐欣、雷文斌、马小镔、程永娟、罗政斌、李亦菲 | 邓建博（平台+移动端）、胡睿（银行立体）、高子焱（财务分析）、柴志明、胡乐（保险系列） | A | 2018-03-02 | 2018-08-31 | 40 | 是 | 300 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R3.0 | 战略类 | 自有软件 | 陈欣、陈欣、雷文斌、李亦菲 | 邓建博、高子焱（3D财税、财会易） | B | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 40 | 是 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 东昌中学金融实验室线上平台软件 | V1.3R1M1.1 | 主打类 | 自有软件 | 胡浩玥 | 林志纯 | A | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2 | 否 | 80 | 8 | 20 | 20 | 10 | 30
8 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安财务分析综合教学软件 | V1.3 | 主打类 | 自有软件 | 罗政斌 | 高子焱 | S | 2017-11-06 | 2018-04-30 | 40 | 否 | 200 | 15 | 0 | 50 | 60 | 90
9 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安财会易平台实训教学软件 | V2.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨文静 | 高子焱 | A | 2017-12-14 | 2018-08-30 | 60 | 否 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
10 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安3D财税一体化实训教学系统 | V2.0 | 主打类 | 自有软件 | 汪忱 | 高子焱 | B | 2018-05-01 | 2018-12-30 | 60 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
11 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 合肥 | 证券交易行为模拟教学软件 | V3.2 | 主打类 | 自有软件 | 张传新 | 吕奎 | S | 2017-12-01 | 2018-06-15 | 30 | 否 | 200 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80
12 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 合肥 | 国泰安金融风险管理教学系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 黄莹 | 吕奎 | B | 2018-05-01 | 2018-10-15 | 48 | 是 | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80
13 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 产品培训 | 合肥 | 国泰安资产管理公司运营系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 黄莹 | 吕奎 | A | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 12 | 是 | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80
14 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 生产环境 | 合肥 | 经济金融模型实训平台EFM | v6.1 | 战略类 | 自有软件 | 丁辉 | 郭微 | S | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 30 | 是 | 150 | 15 | 15 | 45 | 30 | 60
15 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 生产环境 | 合肥 | 大数据分析平台BDA | v3.1 | 战略类 | 自有软件 | 丁辉 | 郭微 | S | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 30 | 是 | 150 | 15 | 15 | 45 | 30 | 60
16 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 合肥 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R1.0 | 战略类 | 自有软件 | 陈欣、王路欣、马小镔、雷文斌 | 邓建博、胡睿 | S | 2017-11-01 | 2018-03-01 | 10 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 合肥 | 国泰安互联网金融支付实训系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 胡皓月 | 胡睿 | S | 2017-10-01 | 2018-04-30 | 30 | 否 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
1 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 旅游地理-旅游民俗、旅游地理、客源国、宗教文化 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 仇晓婧 | 谢恒 | A | 2018-04-02 | 2018-07-06 | 15 | 是 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
2 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 旅游规划实训软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 仇晓婧 |  | B | 待定 |  | 15 | 是 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
3 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 会展综合实训平台 | v1.6 | 主打类 | 自有软件 | 柯金陵 | 田茂川 | A | 需求完成 | 2018-07-06 | 10 | 是 | 40 | 4 | 0 | 10 | 10 | 20
4 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 新零售综合实训与大赛平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 陈小青 | 田茂川 | A | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 35 | 是 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 30
5 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 合肥 | 网络营销教学软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 吴丹丹 | 苗家杭 | A | 2018-03-15 | 2018-12-20 | 30 | 是 | 60 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30
6 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 跨专业经管综合实践平台 | v2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈珊 | 张丽平 | A | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 15 | 是 | 120 | 4 | 0 | 30 | 30 | 60
7 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 云报关实训软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王远见 | 胡昆 | B | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 30 | 是 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30
8 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 物流商贸模拟电子沙盘 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | B | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 20 | 是 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40
9 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 物流系统教学管理平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 刘风华 |  | A | 2018-02-20 | 2018-06-30 | 20 | 是 | 40 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40
10 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安商谈赢家实战平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | S | 2017-12-25 | 2018-12-10 | 48 | 是 | 270 | 18 | 0 | 30 | 90 | 150
11 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安客户关系管理实训系统（软件） | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | S | 2018-01-15 | 2018-08-17 | 50 | 是 | 160 | 8 | 0 | 0 | 40 | 120
12 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安工作分析实训系统软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-01-22 | 2018-11-30 | 20 | 是 | 60 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30
13 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安公文写作实训系统（软件） | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-06-11 | 2018-09-14 | 18 | 是 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40
14 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 合肥 | 国泰安课程教学辅助系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 | 苗家杭 | A | 2018-08-20 | 2018-11-30 | 25 | 是 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
15 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安供应链实战演练教学软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 李玉芳 | 陈海明 | S | 需求完成 | 2018-08-14 | 81.9 | 否 | 220 | 12 | 0 | 50 | 70 | 100
16 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 合肥 | 国泰安电商客服教学系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 吴丹丹 | 苗家杭 | S | 2017-08-01 | 2018-03-08 | 43 | 否 | 100 | 10 | 0 | 30 | 30 | 40
17 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安跨境电商企业经营实战平台教学软件 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨玲 | 田茂川 | A | 2017-12-01 | 2018-04-27 | 30 | 否 | 50 | 6 | 0 | 10 | 20 | 20
18 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 国泰安综合第三方物流实训软件平台(拣货台车) | V4.1.1 | 主打类 | 自有软件 | 赵玲 | 胡昆 | A | 2017-10-16 | 2018-02-02 | 15.6 | 否 | 100 | 10 | 0 | 20 | 40 | 40
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车动力总成VR实训系统V2.0 | V2.0 |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2017-11-27 | 2018-03-13 |  | 否
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育4D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车故障诊断VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 王小龙 | 卢凯航 |  | 2017-12-01 | 2018-04-17 |  | 否
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育5D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车VR智慧课堂软件V2.0 | V2.0 |  |  | 李金金 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育6D开发中心 |  | 长沙 | 《汽车发动机构造与维修》VR课程 |  |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育7D开发中心 |  | 长沙 | 《汽车底盘构造与维修》VR课程 |  |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育8D开发中心 |  | 长沙 | 《汽车电气设备构造与维修》VR课程 |  |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育9D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车故障诊断VR实训系统V2.0 | V2.0 |  |  | 王小龙 | 卢凯航 |  | 2018-04-30 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育10D开发中心 |  | 长沙 | 汽车维修保养VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 王小龙 | 卢凯航 |  | 2018-06-30 | 2018-09-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育11D开发中心 |  | 长沙 | 汽车发动机模拟拆装VR实训系统（威朗汽车） |  |  |  | 李金金 | 毛轶 |  | 2018-07-30 | 2018-09-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育12D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安纯电动汽车VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 兰海滨 | 童永波 |  | 2017-11-20 | 2018-03-20 |  | 否
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育13D开发中心 |  | 长沙 | 《动力电池及电池管理和维护》VR课程 |  |  |  | 兰海滨 | 童永波 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育14D开发中心 |  | 长沙 | 混动汽车动力系统拆装及原理VR实训系统V2.0（丰田普锐斯） | V2.0 |  |  | 黄丽 | 卢凯航 |  | 2018-03-10 | 2018-05-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育15D开发中心 |  | 长沙 | 新能源汽车VR智慧课堂软件V1.0（电动汽车) | V1.0 |  |  | 兰海滨 | 童永波 |  | 2018-03-20 | 2018-05-20 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育16D开发中心 |  | 长沙 | 新能源汽车VR智慧课堂软件V2.0（混动汽车） | V2.0 |  |  | 黄丽 | 卢凯航 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育17D开发中心 |  | 长沙 | 混合动力汽车VR实训系统（比亚迪秦） |  |  |  | 黄丽 | 卢凯航 |  | 2018-06-30 | 2018-09-30 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育18D开发中心 |  | 合肥 | 城市轨道交通电客车车门VR模拟教学软件 |  |  |  | 李明 | 申安国 |  | 2018-02-07 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育19D开发中心 |  | 合肥 | CRH动车组VR智慧课堂软件 V2.0 | V2.0 |  |  | 李明 | 申安国 |  | 2018-04-30 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育20D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安机器人控制柜拆装VR虚拟仿真教学软件 |  |  |  | 李明 | 周小军 |  | 2018-02-07 | 2018-03-19 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育21D开发中心 |  | 深圳 | 机器人伺服电机拆装VR教学系统 |  |  |  | 黄龙 | 刘杰 |  | 2018-03-15 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育22D开发中心 |  | 深圳 | 机器人示教器模拟控制VR教学系统 |  |  |  | 李明 | 周小军 |  | 2018-03-30 | 2018-05-10 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育23D开发中心 |  | 深圳 | 机器人工作站模拟VR教学系统 |  |  |  | 黄龙 | 刘杰 |  | 2018-05-30 | 2018-09-15 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育24D开发中心 |  | 深圳 | 工业机器人VR智慧课堂V2.0 | V2.0 |  |  | 李明 | 周小军 |  | 2018-05-10 | 2018-08-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育25D开发中心 |  | 深圳 | 工业机器人岗位VR实训系统V2.0 | V2.0 |  |  | 李明 | 刘杰 |  | 2018-09-30 | 2018-12-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育26D开发中心 |  | 深圳 | 工业机器人基础VR教学系统V2.0 | V2.0 |  |  | 黄龙 | 周小军 |  | 2018-09-10 | 2018-12-20 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育27D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安液压技术VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 赵俊. 揭春霞 | 郭丁 |  | 2017-10-20 | 2018-03-21 |  | 否
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育28D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安机械基础VR智慧课堂V1.0 | V1.0 |  |  | 赵俊 | 刘杰 |  | 2018-03-26 | 2018-05-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育29D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安互换性与技术测量VR智慧课堂V1.0 | V1.0 |  |  | 揭春霞 | 郭丁 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育30D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安气动技术VR教学系统V1.0 | V1.0 |  |  | 赵俊 | 刘杰 |  | 2018-06-05 | 2018-09-15 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育31D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安机械基础VR智慧课堂V2.0 | V2.0 |  |  | 赵俊 | 刘杰 |  | 2018-07-10 | 2018-10-20 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育32D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安维修电工VR教学系统 |  |  |  | 揭春霞 | 外包公司 |  | 2017-12-27 | 2018-03-30 |  | 否
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育33D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安多层PCB板结构和布线VR教学系统 |  |  |  | 揭春霞 | 外包公司 |  | 2018-01-20 | 2018-04-20 |  | 是
|  | 中标项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育34D开发中心 |  | 深圳 | 茶叶机械拆装VR实训系统 |  |  |  | 揭春霞 | 外包公司 |  | 2018-04-10 | 2018-06-15 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育35D开发中心 |  | 深圳 | 分娩机制VR智慧课堂软件V1.1 | V1.1 |  |  | 曹玉珍 | 聂祖承 |  | 2018-02-02 | 2018-03-14 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育36D开发中心 |  | 深圳 | 分娩机制VR智慧课堂软件V2.0 | V2.0 |  |  | 曹玉珍 | 聂祖承 |  | 2018-04-20 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育37D开发中心 |  | 深圳 | 外科护理学VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 曹玉珍 | 陆地 |  | 2018-05-30 | 2018-08-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育38D开发中心 |  | 深圳 | 康复护理技术VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 曹玉珍 | 陆地 |  | 2018-09-30 | 2018-12-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育39D开发中心 |  | 深圳 | 中药材鉴别VR教学系统V1.0 | V1.0 |  |  | 曹玉珍 | 马驰 |  | 2018-05-15 | 2018-08-20 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育40D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安血管介入手术3D模拟实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 吴丽雪 | 马驰 |  | 2018-01-04 | 2018-03-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育41D开发中心 |  | 深圳 | 犬解剖VR实训软件（国际版） |  |  |  | 曹玉珍 | 陆地 |  | 2018-03-08 | 2018-04-15 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育42D开发中心 |  | 深圳 | 动物解剖VR智慧课堂软件--牛 |  |  |  | 曹玉珍 | 聂祖承 |  | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  | 是
|  | 产品优化 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育43D开发中心 |  | 深圳.长沙 | VR产品名称&功能补全批量更改 |  |  |  | 黄丽 | 陆地 |  | 2018-01-05 | 2018-02-09 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育44D开发中心 |  | 深圳.长沙 | 动作捕捉VR系列产品开发（单面投影/VR头盔结合） |  |  |  | 彭聪聪 | 方炬发 |  | 2018-03-30 | 2018-07-30 |  | 是
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 评价线
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 新产品 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 云南机电职业技术学院智能校园数字管理系统建设项目 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 邹贵源 | 李嘉 | A | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 85 | 否 | 400 | 3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.与CRP数据库的对接，数据处理复杂度高。 2.与智慧校园数据对接。
2 |  | 即有产品升级 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 105 | 否 | 800 | 5 | 0 | 500 | 300 | 0 | 1.数据填报的易用性设计有一定的难度 1.与数据中心对接，进度是否可控
3 |  | 即有产品升级 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.3 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 115 | 否 | 600 | 4 | 0 | 0 | 400 | 200 | 1.方案的有效性验证需要专家支持，以及时间进行验证。 2.区域性质量诊断综合平台的规划，实际运营需要若干个项目数据支持。
4 |  | 即有产品升级 | 教学评价部 | 教学评价线 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 质量保证系统 | v1.4 | 主打类 | 自有软件 | 汪舟军 | 李嘉 | A | 2018-10-08 | 2018-12-30 | 110 | 否 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.数据深度分析需要专家支持，并在实际诊断中验证有效性。
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 智慧教育
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安数据中心 | v1.5 | 主打类 | 自有软件 | 陈典杉 | 周刚 | A | 2018-01-10 | 2018-08-15 | 90 | 是 | 400 | 5 | 80 | 80 | 80 | 160
2 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安统一信息门户 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 付鑫 | 詹华忠 | A | 2018-02-01 | 2018-07-30 | 18 | 是 | 125 | 5 | 25 | 25 | 25 | 50
3 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安统一身份认证 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 付鑫 | 詹华忠 | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 12 | 是 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 40
4 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安网上办事大厅 | v1.3 | 主打类 | 自有软件 | 陈典杉 | 谭朝辉 | A | 2018-03-01 | 2018-08-30 | 90 | 是 | 400 | 5 | 80 | 80 | 80 | 160
5 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安高校智慧教务管理平台 | v2.0R3 | 主打类 | 自有软件 | 陈新添 | 张银 | A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 200 | 否 | 750 | 15 | 100 | 200 | 100 | 350
6 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园协同办公系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | B | 2018-01-02 | 2018-01-19 | 6 | 是 | 200 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60
7 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园党建管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | A | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 18 | 是 | 100 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20
8 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园工会管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 郎舒 | 李小平 | A | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 18 | 是 | 100 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20
9 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园资产管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | B | 2017-12-18 | 2018-01-05 | 8 | 是 | 200 | 15 | 60 | 40 | 40 | 60
10 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安智慧校园人事管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈新添 | 张银 | B | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 20 | 是 | 100 | 10 |  |  | 40 | 60
11 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园团委工作管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 18 | 是 | 100 | 10 |  | 20 | 30 | 50
12 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 长沙 | 国泰安智慧校园科研管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈新添 | 张银 | B | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 18 | 否 | 60 | 10 | 6 | 18 | 12 | 24
13 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园招生管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 24 | 否 | 200 | 10 | 20 | 60 | 40 | 80
14 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园迎新管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 28 | 否 | 200 | 10 | 20 | 60 | 40 | 80
15 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园宿舍管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 郎舒 | 李小平 | A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 16 | 否 | 100 | 10 | 10 | 30 | 20 | 40
16 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园收费管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 甘泉明 | 李小平 | A | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 8 | 是 | 60 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10
17 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园学生工作管理系统 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 孙延铭 | 李小平 | A | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 32 | 是 | 200 | 10 |  |  | 80 | 120
20 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 国泰安智慧校园掌上服务平台 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 郎舒 | 李小平 | B | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 24 | 否 | 100 | 10 | 10 | 30 | 20 | 40
22 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 虚拟仿真实验教学系统 | V1.5 | 主打类 | 自有软件 | 邓建博/赖可军 | 雷淑娟 | A | 2017-12-18 | 2018-02-10 | 15 |  | 120 | 10 | 12 | 36 | 24 | 48
23 |  | 新产品 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳 | 实习实训管理系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 邓建博/赖可军 | 卢晨 | S | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 30
25 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 实习实训管理系统 | V2.0 | 主打类 | 自有软件 | 邓建博/赖可军 | 卢晨 | S | 2018-06-15 | 2018-09-30 | 25 |  | 80 | 5 | 8 | 24 | 16 | 32
26 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V1.10R4 | V1.10 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2017-10-18 | 2018-01-19 | 85 | 否 | 600 | 5 | 80 | 180 | 100 | 240
27 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 售后支持 | 深圳+合肥 | 株洲智慧校园基地易管理平台V1.9R4M1 | V1.9R4M1 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-12-06 | 2018-02-02 | 30 | 否
28 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.1R4 | V2.1 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-01-24 | 2018-03-31 | 30 | 否
29 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.2R4 | V2.2 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 40 | 是
30 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.3R4 | V2.3 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-06-10 | 2018-08-10 | 30 | 是
31 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.4R4 | V2.4 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-07-20 | 2018-09-30 | 30 | 是
32 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.5R4 | V2.5 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 30 | 是
33 |  | 即有产品升级 | 智慧教育事业部 | 智慧教育 | 教育信息化开发中心 | 合同首次交付 | 深圳+合肥 | 国泰安智慧校园基地易管理平台软件V2.6R4 | V2.6 | 主打类 | 自有软件 | 龚龙海 | 丰明顺 | A | 2018-10-20 | 2018-12-31 | 30 | 是
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 金融 (hidden)
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验管理平台 | R1.0 | 主打类 | 自有软件 | 陈欣、王路欣、马小镔、雷文斌 | 邓建博 | A | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 5 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验管理平台 | R2.0 | 主打类 | 自有软件 | 陈欣、王路欣、马小镔、雷文斌 | 邓建博 | A | 2018-03-02 | 2018-12-31 | 300 | 是 | 1000 | 50 | 50 | 200 | 300 | 450
3 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安金融大赛系统 | V1.2 | 战略类 | 自有软件 | 雷文斌 | 赖可军 | A | 2018-01-25 | 2018-03-30 | 5 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安金融大赛系统 | V1.3 | 战略类 | 自有软件 | 雷文斌 | 赖可军 | A | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 15 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
5 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 资源中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安格致课程教学系统 | V1.1 | 主打类 | 自有软件 | 郎朗 | 付启忠 | A | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 10 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 资源线 | 资源中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安RICH财商互动课堂 | V1.1 | 主打类 | 自有软件 | 肖亚荣 | 宋丽华 | A | 2018-07-02 | 2018-09-01 | 10 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
7 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安财务分析综合教学软件 | V1.3 | 主打类 | 自有软件 | 罗政斌 | 高子焱 | A | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 10 | 是 | 200 | 15 | 0 | 50 | 60 | 90
8 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安多岗位财务综合实践平台 | V1.2 | 主打类 | 自有软件 | 李亦菲 | 待定 | B | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 5 | 是 | 200 | 15 | 0 | 50 | 60 | 90
9 |  | 新产品 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安互联网金融支付实训系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 胡皓月 | 胡睿 | A | 2018-01-02 | 2018-05-30 | 15 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
1 | SD-DABD-US-003-SC-01 | 新产品 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 产品培训 | 深圳 | 国泰安大数据可视化系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 逯瑶 | 蔡俊喜 | A | 2018-01-20 | 2018-06-30 | 81 | 是 | 300 | 600（账号） | 0 | 0 | 100 | 200 | 大数据开发技术能力及经验不足；相对实训软件，大数据产品研发成本较高
2 | SD-FNSF-US-021-SC-01 | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 合同首次交付 | 合肥 | 国泰安金融风险管理教学系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 黄莹 | 吕奎 | A | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 48 | 是 | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80 | 必须增加新模块（银行资产负债管理相关），满足浙江理工项目需求（该项目已签合同，还缺银行模块）
3 | SD-FNSF-US-018-SC-01 | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 合同首次交付 | 合肥 | 国泰安资产管理公司运营系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 黄莹 | 吕奎 | A | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 12 | 是 | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80 | BUG优化修复
4 | - | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 金融机构开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 市场通标准版软件 | v2.0 | 主打类 | 自有软件 | 李婧 | 冯天星 | B | - | - | - | 否 | 300 | 30 | 30 | 90 | 60 | 120 | 市场通2018年产品规划为日常运维和修复，暂无升级计划。
5 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 金融机构开发中心 | 生产环境 | 深圳 | 国泰安虚拟交易所系统 | V7.0 | 战略类 | 自有软件 | 史艳琼 | 徐伟斌 | S | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 60 | 是 | 800 | 80 | 80 | 240 | 160 | 320
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 金融机构开发中心 | 生产环境 | 深圳 | 国泰安融资融券模拟交易系统 | V7.0 | 战略类 | 自有软件
7 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 证券交易行为模拟教学软件 | V3.1.1 | 主打类 | 自有软件 | 张传新 |  | A | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  | 否 | [6 empty] | 技术开发人力资源不足
8 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 生产环境 | 深圳 | 经济金融模型实训平台EFM | v6.0 | 战略类 | 自有软件 | 丁辉 |  | S | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 60 | 否 | 300 | 30 | 30 | 90 | 60 | 120
9 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 生产环境 | 深圳 | 大数据分析平台BDA | v3.0 | 战略类 | 自有软件 | 丁辉 |  | S | 2018-06-30 | 2018-09-30 |  | 否
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 经管 (hidden)
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
2 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 旅游地理-旅游民俗、旅游地理、客源国、宗教文化 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 15 | 是 | 15 | 1 |  |  |  | 15
3 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 旅游规划实训软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 15 | 是 | 15 | 1 |  |  |  | 15
4 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 会展综合实训平台 | v1.6 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 10 | 是 | 40 | 4 |  | 10 | 10 | 20
5 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR旅游应急演练 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 60 | 5 |  |  | 20 | 40
6 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR酒店应急演练 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 80 | 8 |  |  | 30 | 50
7 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D旅游多维教学实训系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 2 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
8 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR旅游全景平台 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 2 | 是 | 60 | 5 | 12 | 24 | 12 | 12
9 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D酒店虚拟实训系统 | v1.4 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 5 | 是 | 30 | 3 | 10 |  | 10 | 10
10 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR酒店客房 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
11 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR酒店餐厅 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 40 | 4 |  |  | 20 | 20
12 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR咖啡 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
13 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR调酒 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 50 | 5 |  |  | 20 | 30
14 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR插花 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 18 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
15 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D会展设计系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 2 | 是 | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20
16 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR会展设计 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 苗东凯 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 15 | 是 | 40 | 5 |  |  | 8 | 32
17 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 新零售综合实训与大赛平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 陈小青 |  | A | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 35 | 是 | 50 | 5 |  |  | 20 | 30
18 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 移动电商教学平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨玲 |  | A | 2018-04-20 | 2018-11-20 | 30 | 是 | 40 | 5 |  |  | 8 | 32
19 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 网络营销教学软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 吴丹丹 |  | A | 2018-05-01 | 2018-12-20 | 30 | 是 | 60 | 6 |  |  | 30 | 30
20 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR视觉营销教学系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨玲 |  | A | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 15 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
21 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR电商实训系统 | V1.0 | 主打类 | 自有软件 | 吴丹丹 |  | A | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 15 | 是 | 30 | 5 |  |  | 10 | 20
22 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR物流安全实训系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 10 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
23 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR物流运输实训系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 15 | 是 | 40 | 4 |  |  | 10 | 30
24 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR连锁商贸实训系统 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 15 | 是 | 40 | 4 |  | 10 | 10 | 20
25 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR空港国际物流实训系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 10 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
26 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 跨专业经管综合实践平台 | v2.2 | 主打类 | 自有软件 | 陈珊 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 15 | 是 | 120 | 4 |  | 30 | 30 | 60
27 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 云报关实训软件 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 30 | 是 | 30 | 1 |  |  |  | 30
28 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 物流商贸模拟电子沙盘 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 20 | 是 | 40 | 2 |  |  |  | 40
29 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 物流系统教学管理平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 王兆辉 |  | A | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 20 | 是 | 40 | 4 |  |  | 10 | 40
30 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 人力资源工作分析 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 15 | 是 | 30 | 2 |  | 15 |  | 15
31 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 客户关系管理 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 80 | 4 |  | 20 | 20 | 40
32 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D秘书情景实训 | v2.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 100 | 5 |  | 40 | 20 | 40
33 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 商谈赢家 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 何卫东 |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 30 | 是 | 120 | 4 |  | 30 | 30 | 60
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## VR特色产品线
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车动力总成VR实训系统V2.0 | V2.0 |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2017-11-27 | 2018-03-13 |  | 否
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育4D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车故障诊断VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 王小龙 | 卢凯航 |  | 2017-12-01 | 2018-04-17 |  | 否
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育5D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车VR智慧课堂软件V2.0 | V2.0 |  |  | 李金金 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育6D开发中心 |  | 长沙 | 《汽车发动机构造与维修》VR课程 |  |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育7D开发中心 |  | 长沙 | 《汽车底盘构造与维修》VR课程 |  |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育8D开发中心 |  | 长沙 | 《汽车电气设备构造与维修》VR课程 |  |  |  | 王小龙 | 毛轶 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育9D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安汽车故障诊断VR实训系统V2.0 | V2.0 |  |  | 王小龙 | 卢凯航 |  | 2018-04-30 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育10D开发中心 |  | 长沙 | 汽车维修保养VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 王小龙 | 卢凯航 |  | 2018-06-30 | 2018-09-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育11D开发中心 |  | 长沙 | 汽车发动机模拟拆装VR实训系统（威朗汽车） |  |  |  | 李金金 | 毛轶 |  | 2018-07-30 | 2018-09-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育12D开发中心 |  | 长沙 | 国泰安纯电动汽车VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 兰海滨 | 童永波 |  | 2017-11-20 | 2018-03-20 |  | 否
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育13D开发中心 |  | 长沙 | 《动力电池及电池管理和维护》VR课程 |  |  |  | 兰海滨 | 童永波 |  | 2018-03-10 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育14D开发中心 |  | 长沙 | 混动汽车动力系统拆装及原理VR实训系统V2.0（丰田普锐斯） | V2.0 |  |  | 黄丽 | 卢凯航 |  | 2018-03-10 | 2018-05-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育15D开发中心 |  | 长沙 | 新能源汽车VR智慧课堂软件V1.0（电动汽车) | V1.0 |  |  | 兰海滨 | 童永波 |  | 2018-03-20 | 2018-05-20 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育16D开发中心 |  | 长沙 | 新能源汽车VR智慧课堂软件V2.0（混动汽车） | V2.0 |  |  | 黄丽 | 卢凯航 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育17D开发中心 |  | 长沙 | 混合动力汽车VR实训系统（比亚迪秦） |  |  |  | 黄丽 | 卢凯航 |  | 2018-06-30 | 2018-09-30 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育18D开发中心 |  | 合肥 | 城市轨道交通电客车车门VR模拟教学软件 |  |  |  | 李明 | 申安国 |  | 2018-02-07 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育19D开发中心 |  | 合肥 | CRH动车组VR智慧课堂软件 V2.0 | V2.0 |  |  | 李明 | 申安国 |  | 2018-04-30 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育20D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安机器人控制柜拆装VR虚拟仿真教学软件 |  |  |  | 李明 | 周小军 |  | 2018-02-07 | 2018-03-19 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育21D开发中心 |  | 深圳 | 机器人伺服电机拆装VR教学系统 |  |  |  | 黄龙 | 刘杰 |  | 2018-03-15 | 2018-04-30 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育22D开发中心 |  | 深圳 | 机器人示教器模拟控制VR教学系统 |  |  |  | 李明 | 周小军 |  | 2018-03-30 | 2018-05-10 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育23D开发中心 |  | 深圳 | 机器人工作站模拟VR教学系统 |  |  |  | 黄龙 | 刘杰 |  | 2018-05-30 | 2018-09-15 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育24D开发中心 |  | 深圳 | 工业机器人VR智慧课堂V2.0 | V2.0 |  |  | 李明 | 周小军 |  | 2018-05-10 | 2018-08-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育25D开发中心 |  | 深圳 | 工业机器人岗位VR实训系统V2.0 | V2.0 |  |  | 李明 | 刘杰 |  | 2018-09-30 | 2018-12-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育26D开发中心 |  | 深圳 | 工业机器人基础VR教学系统V2.0 | V2.0 |  |  | 黄龙 | 周小军 |  | 2018-09-10 | 2018-12-20 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育27D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安液压技术VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 赵俊. 揭春霞 | 郭丁 |  | 2017-10-20 | 2018-03-21 |  | 否
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育28D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安机械基础VR智慧课堂V1.0 | V1.0 |  |  | 赵俊 | 刘杰 |  | 2018-03-26 | 2018-05-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育29D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安互换性与技术测量VR智慧课堂V1.0 | V1.0 |  |  | 揭春霞 | 郭丁 |  | 2018-03-30 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育30D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安气动技术VR教学系统V1.0 | V1.0 |  |  | 赵俊 | 刘杰 |  | 2018-06-05 | 2018-09-15 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育31D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安机械基础VR智慧课堂V2.0 | V2.0 |  |  | 赵俊 | 刘杰 |  | 2018-07-10 | 2018-10-20 |  | 是
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育32D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安维修电工VR教学系统 |  |  |  | 揭春霞 | 外包公司 |  | 2017-12-27 | 2018-03-30 |  | 否
|  | 合同项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育33D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安多层PCB板结构和布线VR教学系统 |  |  |  | 揭春霞 | 外包公司 |  | 2018-01-20 | 2018-04-20 |  | 是
|  | 中标项目 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育34D开发中心 |  | 深圳 | 茶叶机械拆装VR实训系统 |  |  |  | 揭春霞 | 外包公司 |  | 2018-04-10 | 2018-06-15 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育35D开发中心 |  | 深圳 | 分娩机制VR智慧课堂软件V1.1 | V1.1 |  |  | 曹玉珍 | 聂祖承 |  | 2018-02-02 | 2018-03-14 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育36D开发中心 |  | 深圳 | 分娩机制VR智慧课堂软件V2.0 | V2.0 |  |  | 曹玉珍 | 聂祖承 |  | 2018-04-20 | 2018-06-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育37D开发中心 |  | 深圳 | 外科护理学VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 曹玉珍 | 陆地 |  | 2018-05-30 | 2018-08-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育38D开发中心 |  | 深圳 | 康复护理技术VR实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 曹玉珍 | 陆地 |  | 2018-09-30 | 2018-12-30 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育39D开发中心 |  | 深圳 | 中药材鉴别VR教学系统V1.0 | V1.0 |  |  | 曹玉珍 | 马驰 |  | 2018-05-15 | 2018-08-20 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育40D开发中心 |  | 深圳 | 国泰安血管介入手术3D模拟实训系统V1.0 | V1.0 |  |  | 吴丽雪 | 马驰 |  | 2018-01-04 | 2018-03-30 |  | 是
|  | 产品升级 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育41D开发中心 |  | 深圳 | 犬解剖VR实训软件（国际版） |  |  |  | 曹玉珍 | 陆地 |  | 2018-03-08 | 2018-04-15 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育42D开发中心 |  | 深圳 | 动物解剖VR智慧课堂软件--牛 |  |  |  | 曹玉珍 | 聂祖承 |  | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  | 是
|  | 产品优化 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育43D开发中心 |  | 深圳.长沙 | VR产品名称&功能补全批量更改 |  |  |  | 黄丽 | 陆地 |  | 2018-01-05 | 2018-02-09 |  | 是
|  | 新产品 | 智慧教育事业部 | VR特色产品线 | 教育44D开发中心 |  | 深圳.长沙 | 动作捕捉VR系列产品开发（单面投影/VR头盔结合） |  |  |  | 彭聪聪 | 方炬发 |  | 2018-03-30 | 2018-07-30 |  | 是
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 金融事业部(实训)
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 商业银行营业辅助设备立体教学系统 | v2.0 | 主打类 |  | 马小镔 | 佘洲 | S | 2017-07-20 | 2018-01-26 | 30 |  | 200 | 10 | 30 | 50 | 50 | 70
2 |  | 新产品 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安大数据可视化系统 | v1.0 | 主打类 |  | 逯瑶 | 蔡俊喜 | A | 2017-10-16 | 2018-07-30 | 60 |  | 300 | 10 |  |  | 100 | 200 | 高端研发人员储备不足
3 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安多岗位财务综合实践平台 | v1.2 | 主打类 |  | 李亦菲 | 佘洲 | B | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 30 |  | 200 | 15 |  | 50 | 60 | 90
4 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安保险公司综合业务教学软件 | v1.6 | 主打类 |  | 王璐欣 | 胡乐 | A | 2017-10-23 | 2018-04-10 | 40 |  | 180 | 15 | 40 | 40 | 40 | 60
5 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R2.0 | 战略类 |  | 陈欣、王璐欣、雷文斌、马小镔、程永娟、罗政斌、李亦菲 | 邓建博（平台+移动端）、胡睿（银行立体）、高子焱（财务分析）、柴志明、胡乐（保险系列） | A | 2018-03-02 | 2018-08-31 | 40 |  | 300 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R3.0 | 战略类 |  | 陈欣、陈欣、雷文斌、李亦菲 | 邓建博、高子焱（3D财税、财会易） | B | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 40 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 东昌中学金融实验室线上平台软件 | V1.3R1M1.1 | 主打类 |  | 胡浩玥 | 林志纯 | A | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2 |  | 80 | 8 | 20 | 20 | 10 | 30
8 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安财务分析综合教学软件 | V1.3 | 主打类 |  | 罗政斌 | 高子焱 | S | 2017-11-06 | 2018-04-30 | 40 |  | 200 | 15 | 0 | 50 | 60 | 90
9 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安财会易平台实训教学软件 | V2.0 | 主打类 |  | 杨文静 | 高子焱 | A | 2018-12-14 | 2018-08-30 | 60 |  | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
10 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安3D财税一体化实训教学系统 | V2.0 | 主打类 |  | 汪忱 | 高子焱 | B | 2018-05-01 | 2018-12-30 | 60 |  | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
11 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 证券交易行为模拟教学软件 | V3.2 | 主打类 |  | 张传新 | 吕奎 | S | 2017-12-01 | 2018-06-15 | 30 |  | 200 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80
12 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安金融风险管理教学系统 | v1.1 | 主打类 |  | 黄莹 | 吕奎 | B | 2018-05-01 | 2018-10-15 | 48 |  | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80
13 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安资产管理公司运营系统 | v1.1 | 主打类 |  | 黄莹 | 吕奎 | A | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 12 |  | 240 | 24 | 40 | 60 | 60 | 80
14 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 经济金融模型实训平台EFM | v6.1 | 战略类 |  | 丁辉 | 郭微 | S | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 30 |  | 150 | 15 | 15 | 45 | 30 | 60
15 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 大数据分析平台BDA | v3.1 | 战略类 |  | 丁辉 | 郭微 | S | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 30 |  | 150 | 15 | 15 | 45 | 30 | 60
16 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件 | R1.0 | 战略类 |  | 陈欣、王路欣、马小镔、雷文斌 | 邓建博、胡睿 | S | 2017-11-01 | 2018-03-01 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安互联网金融支付实训系统 | V1.0 | 主打类 |  | 胡皓月 | 胡睿 | S | 2017-10-01 | 2018-04-30 | 30 |  | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 经管事业部（实训）
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
1 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 旅游地理-旅游民俗、旅游地理、客源国、宗教文化 | v1.0 | 主打类 |  | 仇晓婧 | 谢恒 | A | 2018-04-02 | 2018-07-06 | 15 |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
2 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 旅游规划实训软件 | v1.0 | 主打类 |  | 仇晓婧 |  | B | 待定 |  | 15 |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
3 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 会展综合实训平台 | v1.6 | 主打类 |  | 柯金陵 | 田茂川 | A | 需求完成 | 2018-07-06 | 10 |  | 40 | 4 | 0 | 10 | 10 | 20
4 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 新零售综合实训与大赛平台 | v1.0 | 主打类 |  | 陈小青 | 田茂川 | A | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 35 |  | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 30
5 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 网络营销教学软件 | v1.0 | 主打类 |  | 吴丹丹 | 苗家杭 | A | 2018-03-15 | 2018-12-20 | 30 |  | 60 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30
6 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 跨专业经管综合实践平台 | v2.2 | 主打类 |  | 陈珊 | 张丽平 | A | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 15 |  | 120 | 4 | 0 | 30 | 30 | 60
7 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 云报关实训软件 | v1.0 | 主打类 |  | 王远见 | 胡昆 | B | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 30 |  | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30
8 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 物流商贸模拟电子沙盘 | v1.0 | 主打类 |  | 王兆辉 |  | B | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 20 |  | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40
9 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 物流系统教学管理平台 | v1.0 | 主打类 |  | 刘风华 |  | A | 2018-02-20 | 2018-06-30 | 20 |  | 40 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40
10 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安商谈赢家实战平台 | v1.0 | 主打类 |  | 何卫东 |  | S | 2017-12-25 | 2018-12-10 | 48 |  | 270 | 18 | 0 | 30 | 90 | 150
11 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安客户关系管理实训系统（软件） | v1.0 | 主打类 |  | 何卫东 |  | S | 2018-01-15 | 2018-08-17 | 50 |  | 160 | 8 | 0 | 0 | 40 | 120
12 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安工作分析实训系统软件 | v1.0 | 主打类 |  | 何卫东 |  | A | 2018-01-22 | 2018-11-30 | 20 |  | 60 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30
13 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安公文写作实训系统（软件） | v1.0 | 主打类 |  | 何卫东 |  | A | 2018-06-11 | 2018-09-14 | 18 |  | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40
14 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安课程教学辅助系统 | v1.0 | 主打类 |  | 何卫东 | 苗家杭 | A | 2018-08-20 | 2018-11-30 | 25 |  | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
15 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安供应链实战演练教学软件 | v1.0 | 主打类 |  | 李玉芳 | 陈海明 | S | 需求完成 | 2018-08-14 | 81.9 |  | 220 | 12 | 0 | 50 | 70 | 100
16 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 合肥 | 国泰安电商客服教学系统 | V1.0 | 主打类 |  | 吴丹丹 | 苗家杭 | S | 2017-08-01 | 2018-03-08 | 43 |  | 100 | 10 | 0 | 30 | 30 | 40
17 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安跨境电商企业经营实战平台教学软件 | V1.0 | 主打类 |  | 杨玲 | 田茂川 | A | 2017-12-01 | 2018-04-27 | 30 |  | 50 | 6 | 0 | 10 | 20 | 20
18 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 |  | 深圳 | 国泰安综合第三方物流实训软件平台(拣货台车) | V4.1.1 | 主打类 |  | 赵玲 | 胡昆 | A | 2017-10-16 | 2018-02-02 | 15.6 |  | 100 | 10 | 0 | 20 | 40 | 40
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配

## 待确认
序号 | 产品编码 | 产品（研发）类型 | 事业部群 | 产品线 | 对接的研发中心 | 产品（交付）类型 | 地区 | 产品（项目）名称 | 版本 | 分类 | 类型 | 产品经理 | 大项目经理 | 重要等级 | 开始时间 | 完成时间 | 预计投入研发成本(万） | 是否为18年项目 | 18年软件销售额（万） | 计划销量（套数） | Q1(万） | Q2(万） | Q3(万） | Q4(万） | 风险说明
4 | - | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 金融机构开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 市场通标准版软件 | v2.0 | 主打类 | 自有软件 | 李婧 | 冯天星 | B | - | - | - | 否 | 300 | 30 | 30 | 90 | 60 | 120 | 市场通2018年产品规划为日常运维和修复，暂无升级计划。
5 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 金融机构开发中心 | 生产环境 | 深圳 | 国泰安虚拟交易所系统 | V7.0 | 战略类 | 自有软件 | 史艳琼 | 徐伟斌 | S | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 60 | 是 | 800 | 80 | 80 | 240 | 160 | 320
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 金融机构开发中心 | 生产环境 | 深圳 | 国泰安融资融券模拟交易系统 | V7.0 | 战略类 | 自有软件
3 | SD-FNIF-US-008-SC-03 | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安金融大赛系统 | V1.2 | 战略类 | 自有软件 | 雷文斌 | 赖可军 | A | 2018-01-25 | 2018-03-30 | 5 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SD-FNIF-US-008-SC-03 | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 教育信息化开发中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安金融大赛系统 | V1.3 | 战略类 | 自有软件 | 雷文斌 | 赖可军 | A | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 15 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
5 | SD-FNBK-US-010-SC-02 | 即有产品升级 | 金融事业部 | 综合实训线 | 资源中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安格致课程教学系统 | V1.1 | 主打类 | 自有软件 | 郎朗 | 付启忠 | A | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 10 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
6 |  | 即有产品升级 | 金融事业部 | 资源线 | 资源中心 | 重复项目交付 | 深圳 | 国泰安RICH财商互动课堂 | V1.1 | 主打类 | 自有软件 | 肖亚荣 | 宋丽华 | A | 2018-07-02 | 2018-09-01 | 10 | 是 | 100 | 15 | 0 | 0 | 40 | 60
18 |  | 新产品 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 移动电商教学平台 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 | 杨玲 |  | A | 2018-04-20 | 2018-11-20 | 30 | 是 | 40 | 5 |  |  | 8 | 32
30 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | 综合实训线 | 教育实训软件开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D秘书情景实训 | v2.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 100 | 5 |  | 40 | 20 | 40
5 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR旅游应急演练 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 60 | 5 |  |  | 20 | 40
6 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR酒店应急演练 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 80 | 8 |  |  | 30 | 50
7 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D旅游多维教学实训系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 2 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
8 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR旅游全景平台 | v1.2 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 2 | 是 | 60 | 5 | 12 | 24 | 12 | 12
9 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D酒店虚拟实训系统 | v1.4 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 5 | 是 | 30 | 3 | 10 |  | 10 | 10
10 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR酒店客房 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
11 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR酒店餐厅 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 40 | 4 |  |  | 20 | 20
12 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR咖啡 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
13 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR调酒 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 20 | 是 | 50 | 5 |  |  | 20 | 30
14 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR插花 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 18 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
15 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 3D会展设计系统 | v1.1 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 2 | 是 | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20
16 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR会展设计 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 15 | 是 | 40 | 5 |  |  | 8 | 32
20 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR物流安全实训系统 | v1.0 | [7 empty] | 10 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
21 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR物流运输实训系统 | v1.0 | [7 empty] | 15 | 是 | 40 | 4 |  |  | 10 | 30
22 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR连锁商贸实训系统 | v1.0 | [7 empty] | 15 | 是 | 40 | 4 |  | 10 | 10 | 20
23 |  | 即有产品升级 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | VR空港国际物流实训系统 | v1.1 | [7 empty] | 10 | 是 | 30 | 3 |  |  | 10 | 20
31 |  | 新产品 | 经管事业部 | VR特色产品线 | 教育3D开发中心 | 演示推广 | 深圳 | 商谈赢家 | v1.0 | 主打类 | 自有软件 |  |  | A | 2018-01-02 | 2018-05-06 | 30 | 是 | 120 | 4 |  | 30 | 30 | 60
Note on B1: 产品编码由研发管理中心统一分配